OBJETIVOS P.E. 2021-25

| EJE HACIA AFUERA La CONGDN es un referente esencial a la hora de promover la cooperación al desarrollo como eje básico y necesario para lograr una ciudadanía global activa, implicada y con mirada Sur en Navarra |  |  | EJE HACIA ADENTRO La CONGDN aporta valor añadido y apoya de forma eficiente e innovadora al sector de las ONGD en Navarra para realizar su trabajo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OBJETIVOS CON SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA | - OBJETIVOS CON REDES Y PLATAFORMAS | 1.3. OBJETIVOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.1 OBJETIVOS CON NUESTRAS PROPIAS ONGD SOCIAS | 2.2 OBJETIVOS INTERNOS A NIVEL DE EQUIPO Y ESTRUCTURA |
| 1.1.1 Poner en valor el papel de las ONGD y la cooperación al desarrollo en la opinión pública, redes sociales y medios de Navarra, para contribuir a la solución de los retos en el contexto global actual. 1.1.2 Abrirse a alianzas estratégicas con nuevos actores de la sociedad civil y sector privado de Navarra. 1.1.3 Fortalecer la Educación No Formal/Informal como estrategia clave de ETCG para lograr una ciudadanía global activa e implicada. 1.1.4 Consolidar, difundir y hacer sostenible el modelo de Educación Formal de “Escuelas Solidarias”. 1.1.5 Impulsar el voluntariado como estrategia clave de participación ciudadana activa en el sector de las ONGD navarras | 1.2.1 Clarificar y potenciar el rol y valor de la CONGDN en redes y plataformas. 1.2.2 Impulsar y apoyar redes y plataformas como actores clave para incidencia política, acción pública y movilización social en Navarra. 1.2.3 Intensificar participación y aportes en otras Coordinadoras y redes de ONGD. | 1.3.1 Incidir para tener una política pública de cooperación al desarrollo y ETCG estable, de calidad y dotada con recursos suficientes en Navarra. 1.3.2 Fortalecer lazos estratégicos y sinergias con otros actores públicos de Navarra. 1.3.3 Potenciar las políticas locales coherentes en Navarra como estrategia clave para lograr un desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030. | 2.1.1 Mantener o incrementar la base de ONGD socias de la CONGDN, como clave de su fuerza y legitimidad. 2.1.2 Fortalecer la representatividad y participación interna de todo el espectro de ONGD socias, aprovechando la diversidad de enfoques y pluralidad. 2.1.3 Proporcionar información relevante, útil y de calidad a nuestras ONGD socias. 2.1.4 Contribuir al fortalecimiento de capacidades, recursos y medios de nuestras ONGD socias frente a los retos que plantea el nuevo contexto a nivel local y global. 2.1.5 Acompañar y facilitar relaciones directas de nuestras ONGD socias, con otros actores públicos y privados. 2.1.6 Potenciar espacios de reflexión estratégica y generación de conocimiento e iniciativas conjuntas entre nuestras ONGD, explorando enfoques innovadores dentro del actual contexto de cambio de paradigma global. | 2.2.1 Avanzar en la sostenibilidad económica de la CONGDN, diversificando nuestras fuentes de financiación. 2.2.2 Dotar de más eficiencia, innovación y transparencia al funcionamiento interno CONGDN. 2.2.3 Potenciar el papel y capacidades de la Secretaría Técnica como soporte clave de la CONGDN a nivel interno y externo. |

AREA DE INCIDENCIA POLÍTICA Y REDES

| EJE HACIA AFUERA La CONGDN es un referente esencial a la hora de promover la cooperación al desarrollo como eje básico y necesario para lograr una ciudadanía navarra global activa, implicada y con mirada Sur |  |  | EJE HACIA ADENTRO La CONGDN aporta valor añadido y apoya de forma eficiente e innovadora al sector de las ONGD en Navarra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OBJETIVOS CON SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA | - OBJETIVOS CON REDES Y PLATAFORMAS | 1.3. OBJETIVOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.1 OBJETIVOS CON NUESTRAS PROPIAS ONGD SOCIAS | 2.2 OBJETIVOS A NIVEL DE EQUIPO Y ESTRUCTURA |  |
| - Elaboración contenidos dosieres comunicación: - Presupuestos Anuales - Campañas PES: Pacto Navarro Contra la Pobreza y la Desigualdad, Campaña IRPF - Partidos Políticos,Grupos parlamentarios. - Facilitación información para difusión de actividades con redes. - PES - Red Autonómicas - Migraciones 1.1.2.4- Se continúa/finaliza la iniciativa piloto con Aianza por el clima y grupo migraciones/refugio y se evalúa | - Plataforma de Entidades Sociales - Campaña de Fines Sociales. - 17 de octubre. Día de la Pobreza - Comisión de seguimiento. Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad vinculado a los ODS de Agenda 2030 - Red de Coordinadoras Autonómicas - Presupuestos Estado - Reforma Sistema cooperación –Inclusión Cooperación Descentralizada - Coherencia de políticas para desarrollo sostenible. - Consultas - Aportaciones a análisis - Migraciones Dirección Políticas Migratorias GN. Seguimiento y difusión 1.2.1.3- Se evalúa la colaboración estratégica con redes 1.2.2.1- Se realiza una Iniciativa piloto conjunta con redes y se evalúa | - Elaboración de propuestas y posicionamientos en relación a: Gobierno de Navarra: - Presupuestos 2025 - Consejo Económico y Social - III Plan Director y evaluación. - Seguimiento y Participación Consejo Navarro y sus comisiones Ayuntamiento De Pamplona - Presupuestos 2025-26 - Seguimiento II Plan Director - Seguimiento y participación en Consejo Municipal de Cooperación Entidades Locales - Bases y convocatorias Partidos políticos y Grupos Parlamentarios - Reuniones y comparecencias - Posicionamientos - Agenda 2030 1.3.1.4- Se acuerda 1 iniciativa de mejora de calidad de la cooperación en Consejos 1.3.1.6- Se participa en desarrollo y seguimiento de POAS de los PD GN y PMCD 1.3.1.7- Se realizan aportes a las bases de subvenciones a ONGD de GN y PMCD 1.3.1.8- Se reactivan comisión permanente y grupos de trabajo ETCG y Salud CNCD GN 1.3.3.2 Taller Coherencia de Políticas 3er. Cuatrimestre (Iniciativa piloto) 1.3.3.3- Se evalúa iniciativa piloto y se diseña segunda iniciativa con más áreas 1.3.3.3- Se evalúa iniciativa piloto y se diseña segunda iniciativa con más áreas 1.3.3.4- Se dará seguimiento a la alianza Navarra 2030 en caso de que se active. | - Coordinación con Vocalía - Comisión IP y R - Reunión incorporación ONGD comisión - Informe de participación - Evaluación POA 2024 y elaboración 2025 - Evaluación funcionamiento Comisión - Organizar debates posturas estratégicas - Asesoramiento ONGD, Entidades Locales, Particulares. - Convocatorias página web (BON diario, AECID, Pág. web Entidades Locales) - Guía de Subvenciones y Cronograma - Boletín digital dirigido a entidades locales sobre sensibilización en migración y refugio. 2.1.2.4- Se evalúa anualmente funcionamiento grupos y se implementan mejoras 2.1.5.2- Se facilita y acompaña a las ONGD para contactar y colaborar con los actores | - 2.2.2.2- Se elabora POA anual - 2.2.3.4- Acción formativa ST - 2.2.3.6- Se realiza evaluación de desempeño ST - 2.2.3.7- Se realiza una encuesta de satisfacción ST y acciones de mejora con indicador menos puntuado |  |

AREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

| EJE HACIA AFUERA La CONGDN es un referente esencial a la hora de promover la cooperación al desarrollo como eje básico y necesario para lograr una ciudadanía global activa, implicada y con mirada Sur en Navarra |  |  | EJE HACIA ADENTRO La CONGDN aporta valor añadido y apoya de forma eficiente e innovadora al sector de las ONGD en Navarra para realizar su trabajo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA | - REDES Y PLATAFORMAS | 1.3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.1 OBJETIVOS CON NUESTRAS PROPIAS ONGD SOCIAS | 2.2 INTERNOS A NIVEL DE EQUIPO Y ESTRUCTURA |
| Elaborar y difundir temáticas de ETCG a través de medios de comunicación y las Redes Sociales y establecer vínculos con la secretaría técnica de comunicación sobre información de ETCG. Mantener actualizado web. | - Participación en grupos de trabajo con otras redes. - Promover y apoyar acciones y difusiones en materia de ETCG junto con otras organizaciones, instituciones o coordinadoras (AECID, INDJ, Instituciones a nivel nacional, ERC, Grupos de Alianzas, Otras Coordinadoras..). - Promoción de la participación en campañas ya existentes. - Promover y apoyar la introducción de la ETCG en los curriculum de la UPNA, UN, FP superior y en el ámbito No Formal - Revisión del trabajo con centros educativos y universidades en materia de ETCG - Mapeo de redes existentes (actualizar este mapeo) - Participación en congresos 1.1.2.3- Se desarrolla una iniciativa piloto con estos actores | - Revisión de propuestas de instituciones navarras según agenda y temas (estrategia de Educación , Presupuestos, Consejo Navarro cooperación) - Apoyo y realización de incidencia política para el fortalecimiento de la ETCG no Formal y la Sensibilización - Fomento del trabajo coordinado entre la CONGDN, el Departamento de Educación y el Servicio de Cooperación de Gobierno de Navarra para el desarrollo y seguimiento del proyecto Escuelas Solidarias - Fomento del trabajo coordinado entre la CONGDN, INDJ y el Servicio de Cooperación de Gobierno de Navarra para el desarrollo y seguimiento de propuestas de ETCG en el ámbito no formal. - 1.1.3.3- Se evalúa programa de ENF realizado - 1.1.4.2- Se trabaja en la redefinición del papel de los distintos actores en el Programa Escuelas Solidarias en colaboración con GN y la revisión del protocolo del Programa con su puesta en marcha. - 1.1.4.3- Se revisa los grupos de EF en la CONGDN en línea con las revisiones y programas que se están realizando. - 1.1.4.4- Se echa a andar el nuevo programa de forma conjunta con GN | - Asesoramiento en materia de ETCG - Facilitar la participación en grupos de ETCG y fortalecerlos: Comisión ETCG, Grupo Escuelas Solidarias, Grupo Educación no Formal. - Impulsar debate con las ONGD sobre la incidencia de recuperar el 6,5% de la convocatoria de Educación de Gobierno de Navarra según el III Plan Director. - Realizar Formación de ENF. - Continuar impulsando el debate al interior de la CONGDN en torno a la nueva etapa de la ETCG. - Participar en otros grupos, campañas o debates de CONGDN que no sean los de Educación llevando la mirada de la ETCG. (Plan Estratégico, grupo de reflexión CONGDN, Ve, Participa..) - Compartir Aprendizajes y Buenas Prácticas de redes y congresos donde se participa como representante de CONGDN. - Encuentro anual de ONGD de ETCG promocionando la participación de asociaciones del sur en Navarra. - Informe anual actividad ONGD. - Actualizar catálogo de recursos y difusión - Acompañamiento a ONGD de CONGDN que comienzan en la Comisión o algunos de los grupos de Educación. - Actualizar documento identificación de profesionales y proveedores que trabajan ETCG. - Identificar formadoras/es en torno a la ETCG y temas paralelos. Realizar documento. 2.1.2.4- Se evalúa anualmente funcionamiento grupos y se implementan mejoras 2.1.5.2- Se facilita y acompaña a las ONGD para contactar y colaborar con los actores | - 2.2.2.2- Se elabora POA anual - 2.2.3.4- Acción formativa ST - 2.2.3.6- Se realiza evaluación de desempeño ST - 2.2.3.7- Se realiza una encuesta de satisfacción ST y acciones de mejora con indicador menos puntuado - Mejorar la coordinación con el área de Incidencia Política y Redes |

AREA DE INCIDENCIA SOCIAL Y COMUNICACIÓN

| EJE HACIA AFUERA La CONGDN es un referente esencial a la hora de promover la cooperación al desarrollo como eje básico y necesario para lograr una ciudadanía global activa, implicada y con mirada Sur en Navarra |  |  | EJE HACIA ADENTRO La CONGDN aporta valor añadido y apoya de forma eficiente e innovadora al sector de las ONGD en Navarra para realizar su trabajo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OBJETIVOS CON SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA | - OBJETIVOS CON REDES Y PLATAFORMAS | 1.3. OBJETIVOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.1 OBJETIVOS CON NUESTRAS PROPIAS ONGD SOCIAS | 2.2 OBJETIVOS INTERNOS A NIVEL DE EQUIPO Y ESTRUCTURA |
| - Centro de Recursos e Información: servicio de información y dinamización CD y ETCG en otros puntos informativo: de la ciudad: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Casa de la Juventud, Navarra + Voluntaria, Zentro y Casa de las mujeres…Oficina de información al público Txoko de Cooperación (en 2 puntos informativos de la ciudad) - Plan comunicación: medios, redes sociales - Gestión emergencias humanitarias. - Difusión ofertas voluntariado de las ONGD en la web. Actualización Guía de voluntariado - 1.1.1.4- Se desarrollan campañas propias de la CONGDN y se evalúan - Jornada pública CONGDN | - Difusión de posicionamientos y propuestas de incidencia política de la Coordinadora y de las redes (PES, MOPES, CCAA, CONGDE, FIARE). - Notas de prensa/ Campañas. - Artículos de opinión. - Programas de radio. - Gestión de intervenciones en medios de comunicación miembros junta. - Apoyar las iniciativas de las redes (PES, CONGDE, CCAA, Fiare…) a través de las redes: - Informe de AOD - Estrategia comunicación red - Campañas - Organizar conjuntamente con la MOPES acciones de incidencia social en relación a: - Actos 17 Octubre - Campaña IRPF - Presupuestos 2024 - Día de los DDHH 1.2.3.4- Se participa en iniciativa impulsada por otras coordinadoras o foros de ONGD y se evalúa. . What are you made of? | - Memoria pública anual - 1.3.2.3- Se realiza iniciativa de información/comunicación en colaboración con centros identificados - 1.3.2.4- Se evalúa la colaboración con otros centros | - Articulación de la participación de las ONGD en el área de Comunicación a través de Comisión. - Compartiendo experiencias - Asesoría y apoyo a las ONGD en el trabajo de comunicación - Actualización de guías para las ONGD (medios de comunicación) - Circulares y últimas horas. 2.1.1.2- Se realiza campaña de difusión entre ONGD no socias 2.1.2.4- Se evalúa anualmente funcionamiento grupos y se implementan mejoras 2.1.3.3- Se evalúa eficiencia y grado de satisfacción de ONGD con herramientas de información empleadas 2.1.5.2- Se facilita y acompaña a las ONGD para contactar y colaborar con los actores -Fortalecimiento de las ONGD: entrevistas (5 aproximadamente) | - Actualización y evaluación de herramientas de comunicación: web, boletín, agenda, directorio, guía de medios… - 2.2.2.2- Se elabora POA anual - 2.2.3.4- Acción formativa ST - 2.2.3.6- Se realiza evaluación de desempeño ST - 2.2.3.7- Se realiza una encuesta de satisfacción ST y acciones de mejora con indicador menos puntuado |

JUNTA Y SECRETARÍA TÉCNICA

| EJE HACIA AFUERA La CONGDN es un referente esencial a la hora de promover la cooperación al desarrollo como eje básico y necesario para lograr una ciudadanía global activa, implicada y con mirada Sur en Navarra |  |  | EJE HACIA ADENTRO La CONGDN aporta valor añadido y apoya de forma eficiente e innovadora al sector de las ONGD en Navarra para realizar su trabajo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OBJETIVOS CON SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA | - OBJETIVOS CON REDES Y PLATAFORMAS | 1.3. OBJETIVOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.1 OBJETIVOS CON NUESTRAS PROPIAS ONGD SOCIAS | 2.2 OBJETIVOS INTERNOS A NIVEL DE EQUIPO Y ESTRUCTURA |
| 1.1.2.3- Se desarrolla una iniciativa piloto con Alianza por al clima y grupo entidades migraciones/refugio 1.1.5.4- Se realiza plan de impulso de voluntariado 1.1.5.5-Se explora iniciativa piloto promoción de voluntariado con mirada Sur conjunta con entidades de voluntariado 1.1.5.3- Se intensifican contactos con entidades de voluntariado para promoción voluntariado CD | - Apoyo a Fiare Banca Ética: Participación en Asociación Fiare Navarra y difusión de su actividad. 1.2.1.2- Cuidar nuestra participación, el liderazgo, clarificar los objetivos y resultados que queremos como CONGDN en la red, cambiar acciones/formatos para que participen las ONGD, ver por qué no participan las ONGD en las acciones de estas redes. Revisar nuestro objetivo en Fiare. 1.2.3.4- Se participa en iniciativa impulsada por otras coordinadoras o foros de ONGD y se evalúa | 1.3.1.5- Se participa en evaluación del III PD y elaboración IV PD GN | - Asesoría a ONGD - Auditoría de cuentas. - Cursos de formación para ONGD: introducción enfoques género y derechos humanos. 2.1.4.2- Se desarrolla iniciativa fortalecimiento de capacidades de ONGD socias 2.1.4.3- Se evalúan los resultados del plan de fortalecimiento de ONGD 2.1.6.3- Se realiza proceso participativo propuestas IV Plan Director GN 2.1.2.3- Se implementa el plan para la participación de las ONGD anterior 2.1.2.4- Se evalúa anualmente funcionamiento grupos y se implementan mejoras 2.1.5.2- Se facilita y acompaña a las ONGD para contactar y colaborar con los actores | 2.2.1.4- Se revisa grado de ejecución con relación al plan financiero inicial 2.2.2.2- Se elabora POA anual 2.2.2.5- Se realiza y difunde una evaluación final del PE 2.2.3.4- Acción formativa ST 2.2.3.6- Se realiza evaluación de desempeño ST 2.2.3.7- Se realiza una encuesta de satisfacción ST y acciones de mejora con indicador menos puntuado |