Informe de evaluación ex post del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo (2021-2024)

Evaluación de implementación y resultados

Agosto de 2025

Pamplona/Iruña, 10 de diciembre de 2024

© Gobierno de Navarra, 2025

Pamplona / Iruña, 22 de Agosto de 2025

Índice

1. INTRODUCCIÓN	4

1.1. OBJETO: III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra (2021–2024)	4

1.2. LA EVALUACIÓN DEL III PDCN: ex post, de implementación y resultados	5

1.3. ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL III PDCN	7

La Teoría del Cambio	7

Otros elementos del III PDCN: la gobernanza y los programas operativos	10

1.4. EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL III PDCN	10

2. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN	12

3. METODOLOGÍA	13

3.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO	13

3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO	14

3.3. CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES METODOLÓGICAS	14

4. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: del diseño a la práctica	16

4.1. ¿EL III PDCN SE HA IMPLEMENTADO CONFORME A LO PREVISTO EN LA TEORÍA DEL CAMBIO? ¿POR QUÉ?	16

¿Se han realizado las actividades previstas?	16

¿Se han cumplido las hipótesis y los supuestos del Plan? ¿Las actividades del Plan han permitido alcanzar los objetivos estratégicos en la práctica?	18

¿Los instrumentos y modalidades previstos en el Plan han sido los adecuados para y llevar a cabo las actividades? ¿Y los recursos destinados a las mismas?	21

4.2. ¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN?	23

De cara a futuras planificaciones, ¿qué aspectos se deberían reformular?	24

4.3. ¿SE HA LOGRADO UNA ADECUADA OPERATIVIZACIÓN ANUAL DEL PLAN?	25

¿Se han elaborado y ejecutado los planes operativos anuales (POA) de manera coherente con la planificación estratégica?	25

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: LOGROS Y RETOS PENDIENTES DEL III PDCN	26

5.1. ¿SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DEL III PDCN?	26

¿Se ha conseguido el objetivo general esperado?	26

¿Se han cumplido los objetivos estratégicos? En caso positivo: ¿En qué medida han facilitado la consecución del objetivo general?	27

6. CONCLUSIONES	31

LA IMPLEMENTACIÓN 	31

GOBERNANZA Y OPERATIVIZACIÓN	33

RESULTADOS	34

7. RECOMENDACIONES	35

ANEXOS:	38

ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL III PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	38

ANEXO 2: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	39

ANEXO 3: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL III PDCN	45

ANEXO 4: RETORNO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN CON AGENTES IMPLICADOS EN EL III PDCD	51

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. OBJETO: III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra (2021–2024)

La Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo, sitúa la política pública de cooperación para el desarrollo como “la expresión de la solidaridad de la sociedad navarra con los sectores más desfavorecidos de los países y pueblos histórica y estructuralmente empobrecidos”. Es la propia norma la que establece que el Gobierno de Navarra debe aprobar planes directores plurianuales que definan las prioridades y objetivos de la cooperación al desarrollo en la Comunidad Foral.

En este contexto, han sido tres los Planes Directores elaborados en Navarra: el primero se desplegó durante el periodo 2007-2010; el segundo en el lapso 2011-2014, aunque fue prorrogado hasta 2020 debido a las consecuencias de la situación de crisis económico-financiera de la política de cooperación; y el tercero, objeto de esta evaluación, ha estado vigente durante los años 2021-2024.

Así, el III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra (III PDCN) es el principal instrumento de planificación estratégica de las políticas públicas en esta materia del Gobierno Foral. El objetivo general que sigue es incrementar el impacto y la calidad de la cooperación navarra, mediante su especialización, aumentando y optimizando los recursos y mejorando su eficacia desde el enfoque del desarrollo humano sostenible.

Para lograr dicho objetivo determina 4 objetivos estratégicos (OE) con sus correspondientes acciones y resultados, estructurados en torno a tres ejes estratégicos:

I. Acompañamiento de procesos de desarrollo y acción humanitaria en países socios

O.E.1. Garantizar la especialización geográfica y sectorial en las intervenciones de la cooperación económica y técnica en los países socios. 3 Resultados y 10 acciones.

O.E.2. Mejorar el impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria. 1 Resultado y 5 acciones.

II. Educación para el Desarrollo

O.E.3. Fomentar los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarios para que la ciudadanía esté comprometida con la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro. 2 Resultados y 9 acciones.

III. Fortalecimiento institucional

O.E.4. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación navarra. 6 Resultados y 21 acciones.

Además, este III Plan Director que contiene algunas novedades respecto a los ciclos anteriores:

En primer lugar, se efectúa una apuesta por una mayor especialización geográfica y sectorial para mejorar el impacto de la cooperación del Gobierno de Navarra; la primera en función de las necesidades de los países y la segunda en función de la Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en el Agenda 2030.

En segundo lugar, se vuelve a tomar en consideración la oportunidad de implicar a otros ámbitos de la administración a través de la cooperación técnica, lo cual redundará en la Coherencia de Políticas para el Desarrollo.

Otro aspecto de interés es la inclusión de la comunicación tanto con una función de sensibilización social como de rendición de cuentas. Por otro lado, se abre una nueva línea de cooperación con los organismos internacionales de Naciones Unidas, para lo que se formaliza una estrategia multilateral enfocada en contextos de Ayuda Humanitaria desde un enfoque de vinculación entre la emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD) con las agencias que tradicionalmente han participado en la cooperación navarra.

Finalmente, se presenta un marco de resultados con indicadores más sencillos y realistas que los de las fases anteriores, orientados al seguimiento y evaluación de la ejecución del mismo, de los resultados y del impacto que permita dar cuenta de los avances, logros y repercusión de las intervenciones y de la política de cooperación en Navarra. Así, esta evaluación ex post surge como mandato del propio III PDCN, con el objetivo de generar aprendizajes que permitan mejorar y aumentar la calidad de las intervenciones públicas en materia de cooperación al desarrollo, sobre todo con la mirada puesta en el siguiente IV PDCN.

## 1.2. LA EVALUACIÓN DEL III PDCN: ex post, de implementación y resultados

La evaluación ex post es la que se realiza una vez que la política pública ha sido ejecutada o implementada, esto es, una vez terminado su tiempo de vigencia. En este caso, la evaluación del III PDCN se ha ejecutado en 2025, transcurrida la vigencia del Plan (2021-2024). Además, se trata de una evaluación que aglutina dos tipos de evaluación: la evaluación de implementación y la evaluación de los resultados.

La evaluación de implementación es el tipo de evaluación que permite conocer la forma en la que se ha ejecutado el programa, con el objetivo de valorar la consistencia y la coherencia de la ejecución del plan en relación con el diseño inicial (Ivàlua, 2009). Así, esta evaluación trata de conocer cómo ha funcionado realmente el plan, detectando qué aspectos de la intervención han funcionado, y cuáles no lo han hecho como se esperaba.

Por tanto, para poder realizar esta evaluación se necesita un análisis exhaustivo del diseño del Plan (apartado 1.3), que permita conocer los objetivos y los fundamentos lógicos sobre cómo y por qué espera conseguirlos, para contraponer esta teoría con la implementación ejecutada. Estos fundamentos lógicos de una intervención pública se denominan Teoría del Cambio (TdC en adelante).

La TdC es un conjunto de hipótesis que explicita cómo se espera que la intervención funcione hasta lograr sus objetivos. Así, la TdC de una intervención puede desagregarse atendiendo a las hipótesis que conectan sus componentes, como puede verse en la figura 1. De esta manera, se establece la siguiente cadena lógica de hipótesis: 1) el tipo de problema que se quiere resolver justifica movilizar unos determinados recursos; 2) si se movilizan estos recursos, se podrán llevar a cabo las actividades planificadas; 3) Si se realizan estas actividades, se generarán determinados productos (outputs); 4) Si se generan estos productos, se lograrán los resultado e impactos deseados (outcomes) y se mitigará el problema de partida.

Figura 1.- Elementos de la Teoría del Cambio y principales tipologías de hipótesis

La TdC también explicita los supuestos que la sustentan. Los supuestos son aquellas cuestiones que son necesarias que ocurran para que las hipótesis se cumplan. Se trata de un elemento clave de la TdC, que conviene clarificar, ya que en ocasiones se da por descontado que ocurrirán, cuando en la práctica determinan que la cadena lógica, es decir, las hipótesis, se cumplan, y que por tanto la intervención pública se lleve a cabo según lo previsto.

H1. Hipótesis 1: La naturaleza, magnitud y distribución del problema justifica la existencia y tipo de intervención; S1: Supuesto 1: Aquello que debe ocurrir para que se cumpla la hipótesis 1.

H2. Hipótesis 2: los recursos son suficientes para llevar a cabo las actividades; S2: Supuesto 1: Aquello que debe ocurrir para que se cumpla la hipótesis 2

H3. Hipótesis 3: las actividades son adecuadas y pueden generar los productos deseados; S3: Supuesto 1: Aquello que debe ocurrir para que se cumpla la hipótesis 3.

H4. Hipótesis 4: los productos derivan en los resultados e impactos previstos; S4: Supuesto 1: Aquello que debe ocurrir para que se cumpla la hipótesis 4.

En el caso de la evaluación del III PDCN se explicitará la TdC de la intervención, mostrando las hipótesis y los supuestos que sustentan la política de cooperación al desarrollo en Navarra, para poder comparar lo que sustenta esta TdC con la realidad posterior de la intervención.

La evaluación de implementación se complementa con la evaluación de resultados, que identifica tanto los resultados directos que ha conseguido el III PDCN como otros posibles efectos que hayan podido surgir en el marco de la intervención. Además, observa si los resultados obtenidos se alinean con el diseño o la pretensión inicial y, en caso de existir desviaciones, indaga en los porqués de ello (ibíd.).

En todo caso, la evaluación del III PDCN servirá de base para el diseño del siguiente IV PDCN (2026-2030), pues permitirá identificar fortalezas y áreas de mejoras de las políticas públicas en esta materia, evitando posibles errores que se hayan cometido en el III PDCN y potenciando los logros que haya podido conseguir. Así, la evaluación prevé proporcionar información valiosa para orientar el diseño del próximo Plan, contribuyendo a un aprendizaje continuo y a la mejora de las políticas públicas en este ámbito.

## 1.3. ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL III PDCN

El Plan se articula en torno a tres ejes estratégicos, que definen los grandes ejes de intervención:

- Eje I. Cooperación en países socios: orientado a contribuir al desarrollo humano sostenible mediante el acompañamiento de procesos de transformación en países prioritarios.

- Eje II. Educación para la transformación social: enfocado en generar una ciudadanía navarra crítica, solidaria y comprometida con la justicia global.

- Eje III. Fortalecimiento del sistema navarro de cooperación: destinado a reforzar las capacidades técnicas, institucionales y políticas de los actores implicados.

Cada eje contiene líneas de actuación, objetivos estratégicos y resultados esperados. Además, el Plan define una especialización geográfica (identificando países prioritarios) y una especialización sectorial (educación, salud, desarrollo rural, empoderamiento de mujeres, sociedad civil, gobernanza) que deben guiar la asignación de recursos.

### La Teoría del Cambio

Ivàlua (2009) menciona que:

“La teoría del cambio de las políticas públicas no solo tiende a ser conceptualmente débil, sino que ni siquiera suele ser explícita. Son pocas las intervenciones públicas que disponen de un documento en el que se detallan adecuadamente sus objetivos y fundamentos teóricos, y al preguntar a las personas que participan en la formulación e implementación de una determinada política, no es extraño que expresen distintas versiones sobre los objetivos a conseguir y sobre cómo y por qué creen que la política pública los logrará. Por consiguiente, el análisis del diseño comienza necesariamente por desentrañar, construir, negociar y expresar con claridad la teoría del cambio”.

En el caso del III PDCN la TdC se puede entrever: las necesidades están identificadas (vulneración de derechos humanos en los países socios, pobreza, desigualdad, exclusión social; necesidad de fortalecer la coherencia de políticas y el compromiso ciudadano con el desarrollo sostenible), los objetivos también se explicitan en el propio Plan, y la estructura permite reconstruir la lógica de la intervención. Además, los principales agentes de la cooperación navarra caminan en la misma dirección.

Así, se ha dibujado la TdC mostrando los elementos que no se habían representado en el Plan (las hipótesis y los supuestos) y uniendo el resto de elementos, de forma que se permita entender la lógica y coherencia de la intervención. Desde esta base, el Plan define una cadena lógica de intervención que conecta:

- Inputs: recursos económicos, humanos y técnicos movilizados por el Gobierno de Navarra y los agentes de cooperación.

- Actividades: acciones financiadas y promovidas en cada uno de los tres ejes estratégicos.

- Outputs: productos generados como resultado directo de esas actividades.

- Outcomes: cambios esperados a corto y medio plazo en los países socios y en la sociedad navarra.

- Impacto: contribución a un desarrollo humano sostenible, inclusivo y transformador.

Figura 1.- Teoría del Cambio del III PDCN

Como se puede ver en la visualización, el III PDCN se apoya en una Teoría del Cambio formalizada, estructurada en torno a cuatro grandes hipótesis de intervención, cada una de las cuales vincula una necesidad detectada con una lógica de acción y unos supuestos asociados. Esta TdC constituye el núcleo explicativo del diseño estratégico del Plan y expone de forma estructurada cómo se espera que las intervenciones previstas contribuyan a generar los resultados e impactos deseados, a partir de una lógica secuencial basada en estas hipótesis y supuestos clave, que son:

Hipótesis 1: Si se aplican modificaciones en los instrumentos de financiación (convocatorias de subvenciones)  priorizando las áreas geográficas y los sectores prioritarios, se alcanzará la especialización geográfica y sectorial deseada.

Los principales supuestos que sustentan esta hipótesis son:

- Supuesto 1: Los recursos económicos y humanos son los adecuados para llevar a cabo las modificaciones en las convocatorias, y los segundos cuentan con las competencias técnicas necesarias.

- Supuesto 2: Las ONGDs tienen capacidad de presentar proyectos y programas centrados en las áreas y sectores prioritarios.

Hipótesis 2: Los convenios y convocatorias previstas en el III PDCN contribuirán a la mejora del impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria.

Los principales supuestos que sustentan esta hipótesis son:

- Supuesto 3: Los convenios y convocatorias suscritos responden a los objetivos del III PDCN y los socios de cada caso son los adecuados

Hipótesis 3: Si se renuevan las bases estratégicas de la Educación Para el Desarrollo, al mismo tiempo que se refuerza la comunicación y difusión y se mantienen las líneas de trabajo actuales, se fomentarán los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarios para que ciudadanía esté comprometida con la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro

Los principales supuestos que sustentan esta hipótesis son:

- Supuesto 4: Los recursos económicos y humanos son los adecuados para llevar a cabo las acciones, y los segundos cuentan con las competencias técnicas necesarias.

Hipótesis 4: Si mediante convenios con ONGD y Contratos de Asistencia Técnica se llevan a cabo determinadas acciones de fortalecimiento institucional, entonces se conseguirá que los actores cuenten con formación en aspectos relevantes del Plan, que estén implicados en la ejecución del mismo, que la cultura evaluativa se vea incrementada, que se mejore la coordinación de la cooperación navarra con otras administraciones públicas, que el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo sea un espacio de debate y concertación y que se mejore la coherencia de políticas dentro del Gobierno de Navarra. Todo ello derivará en una mejora de las capacidades de los agentes de la cooperación navarra, y en última instancia incrementará el impacto y la calidad de la cooperación navarra.

Los principales supuestos que sustentan esta hipótesis son:

Supuesto 1: Los recursos económicos y humanos son los adecuados para llevar a cabo las acciones, y los segundos cuentan con las competencias técnicas necesaria.

Supuesto 3: los criterios de selección de los actores que reciben formación, así como los contenidos de las acciones formativas son la adecuadas.

Supuesto 5: el público objetivo definido es el adecuado y los canales de comunicación elegidos para llegar al mismo son pertinentes.

Supuesto 6: el resto de Departamentos del Gobierno de Navarra alinean sus políticas y participan aumentando la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo.

### Otros elementos del III PDCN: la gobernanza y los programas operativos

Aunque el III PDCN no detalla su esquema de gobernanza en el Plan, sí dedica el apartado sexto a los actores de la cooperación navarra y a sus sinergias. El esquema de gobernanza se deduce de ello, así como del análisis cualitativo realizado en el marco de esta evaluación. Así, el diseño del Plan incluye un modelo de gobernanza que busca promover la transparencia y el diálogo estructurado entre actores institucionales y sociales, así como la corresponsabilidad. Se basa en:

- La Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo como órgano responsable de liderar, coordinar y evaluar el Plan.

- El Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo como órgano participativo y consultivo, en el que están representadas ONGD, universidades, sindicatos, entidades locales y otros actores.

- La participación de los agentes de la cooperación navarra tanto en el diseño del Plan como en la implementación de este; y la coordinación con todos ellos, sean agentes de la Administración o agentes externos, como ONGD, sindicatos o universidades.

En cuanto a la planificación operativa, el Plan establece que se elaborarán planes operativos anuales, “con una programación de las actuaciones, y los ajustes y reorientaciones en función del seguimiento de lo realizado”. Estos Planes Operativos se prevén como instrumentos de concreción, permitiendo traducir los objetivos estratégicos en acciones ejecutables, con responsables, cronogramas e indicadores, Así, se pretende superar una habitual abstracción de los Planes Estratégicos, cuya implementación se dificulta.

## 1.4. EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL III PDCN

Este informe recoge los principales resultados de la Evaluación (ex-post, de implementación y resultados) realizada en el marco del III Plan Director de la Cooperación navarra (2021-2024). Este primer capítulo introductorio contiene el objeto de la evaluación, una breve explicación sobre los tipos de evaluación que se aplicarán en este informe y un análisis del diseño del Plan.

La estructura del informe de evaluación sigue una lógica progresiva: tras esta introducción, se presentan las preguntas de evaluación formuladas a las que da respuesta el informe (capítulo 2); la metodología aplicada para ello (capítulo 3); y, a continuación, los resultados de los análisis estructurados en torno a la teoría del cambio del Plan (capítulos 4 y 5). Este análisis se ha llevado a cabo contraponiendo el diseño con lo ejecutado durante el periodo 2021-2024, observando posibles desviaciones existentes entre la teoría y la práctica (capítulo 4); y mostrando aquellos efectos producidos por la implementación del III PDCN, analizando su contribución a los objetivos estratégicos previstos (capítulo 6).

De este estudio se obtiene el grueso de la evaluación, que permite exponer las principales conclusiones extraídas del III PDCN, y las recomendaciones que sirvan para orientar la futura planificación en la materia (capítulo 7).

# 2. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Todo proceso de evaluación comienza con alguien que se plantea una serie de preguntas. De esta manera, las preguntas constituyen el eje central del informe, pues orientan la evaluación y los análisis que se llevan a cabo en su marco, que se encaminan a obtener información para poder darles respuesta. En coherencia con la evaluación seleccionada —una evaluación ex post mixta de implementación y resultados—, las preguntas se han organizado en tres bloques principales:

Tabla 1.- Preguntas de evaluación de implementación y resultados del III Plan Director de Cooperación y desarrollo de Navarra

| PREGUNTAS Y SUBPREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN |  |
| --- | --- |
| EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN |  |
| ¿El III PDCN se ha implementado conforme a lo previsto en la Teoría del Cambio? ¿Por qué? | - ¿Se ha dado cumplimiento a la Teoría del Cambio? - ¿Se han realizado las actividades previstas? - ¿Se han cumplido las hipótesis y los supuestos del Plan? ¿Las actividades del Plan han permitido alcanzar los objetivos estratégicos? - ¿Los instrumentos y modalidades previstos en el Plan han sido los adecuados para y llevar a cabo las actividades? ¿Y los recursos destinados a las mismas? |
| ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y gobernanza entre los agentes implicados en el desarrollo del Plan? | - De cara a futuras planificaciones, ¿qué aspectos han funcionado mejor y cuáles han representado mayores dificultades? |
| ¿Se ha logrado una adecuada operativización anual del Plan? | - ¿Se han elaborado y ejecutado los planes operativos anuales (POA) de manera coherente con la planificación estratégica? |
| EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  |
| ¿Se han conseguido los objetivos del III PDCN? | - ¿Se ha conseguido el objetivo general esperado? - ¿Se han cumplido los objetivos estratégicos? En caso positivo: ¿En qué medida han facilitado la consecución del objetivo general? |

# 3. METODOLOGÍA

La respuesta a las preguntas recogidas en el capítulo anterior requiere del empleo de metodologías y de técnicas específicas de evaluación, principalmente basadas en la Guía Práctica 4 del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas Evaluación de la implementación (2009). La metodología mixta se despliega a través de técnicas de recogida de información cuantitativas y cualitativas, que se describen a continuación:

## 3.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO

El análisis cualitativo realizado con los principales actores de la cooperación navarra ha sido uno de los pilares del proceso evaluativo, que ha permitido explorar en profundidad la lógica de la implementación y de los resultados del III PDCN en diferentes aspectos, como las actividades ejecutadas, la gobernanza o la operativización del Plan, entre otros. Además, también ha posibilitado recoger las percepciones de estos actores clave respecto a los resultados obtenidos con el despliegue del Plan, en relación a sus expectativas iniciales.

Además, las técnicas de análisis cualitativo otorgan factores contextuales, limitaciones, buenas prácticas y elementos emergentes no previstos en el diseño original, que han detectado durante los cuatro años de vigencia del III PDCN. Este enfoque es particularmente útil para:

- Valorar la coherencia entre teoría y práctica.

- Explorar los factores que explican los logros y las desviaciones.

- Evaluar aspectos no cuantificables, como la coordinación interinstitucional, la apropiación del Plan por parte de los agentes, o la adecuación de los enfoques transversales.

Para el desarrollo del análisis cualitativo se han previsto las siguientes técnicas:

- Entrevista individual con la Directora General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo (DGPSyCP) del Gobierno de Navarra.

- Grupos de discusión: uno con el personal técnico de la Sección de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria del Gobierno de Navarra (de la DGPSyCP); y otro con la Coordinadora de las ONGD de Navarra (CONGDN).

- Preguntas abiertas de los cuestionarios dirigidos a las personas integrantes del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo y a las entidades que, durante la vigencia del III PDCN, se hayan presentado a alguna de las convocatorias de subvenciones.

- Análisis documental de las fuentes secundarias: El III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra (2021–2024); La evaluación ex ante de diseño del Plan, encargada al Observatorio de la Realidad Social; Las memorias de gestión anuales del Plan correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024; Las bases de convocatorias, resoluciones de ayudas, informes técnicos de seguimiento, así como documentos de Planificación Operativa de 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros documentos de contexto, incluyendo referencias normativas, estratégicas y presupuestarias.

## 3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO

El análisis cuantitativo se ha empleado, principalmente, para el cálculo de los indicadores de ejecución y de resultado previstos en el III PDCN, que han permitido observar el grado de ejecución o implementación del Plan y el grado de consecución de los objetivos. Por tanto, esta técnica ha permitido responder a las preguntas tanto de implementación como de resultados.

Las fuentes empleadas para la realización de este análisis han sido las memorias de gestión de 2021, 2022, 2023 y 2024 del III PDCN; los datos que ha facilitado la DGPSyCP; y los resultados obtenidos de los cuestionarios –se han realizado un total de dos cuestionarios: uno de satisfacción dirigido a las personas integrantes del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo; y otro sobre implementación, dirigido a las entidades que se han presentado a alguna de las convocatorias de subvenciones en el marco del III PDCN, durante los cuatro años de vigencia de este.

## 3.3. CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES METODOLÓGICAS

La evaluación de implementación y resultados se ha llevado a cabo con una serie de limitaciones, que condicionan en cierto modo la evaluación. Estas limitaciones han sido:

- Debilidades en el seguimiento: El seguimiento, llevado a cabo mediante las Memorias de gestión, ha sido muy estricto en cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Navarra, lo que ha permitido observar dónde (en qué sectores, países y mediante qué instrumentos) se ha distribuido esta ayuda durante los cuatro años de vigencia del III PDCN. No obstante, las memorias no contemplan el grado de ejecución de las actividades previstas en el Plan, ni el estado o variación de los indicadores asociados a estas actividades, que se recogen en el marco de resultados e indicadores del apartado octavo del III PDCN (únicamente se perfilan las mismas en las introducciones, que intentan recoger el trabajo más cualitativo).

Para solventar esta limitación se ha considerado la planificación anual que desarrolla el Plan: se han tenido en cuenta las acciones previstas en las planificaciones de 2021, 2022, 2023 y 2024, y se ha contrastado con la Dirección General la ejecución de estas. De esta manera, se han considerado los POA como objeto de seguimiento, y se han calculado los indicadores de ejecución que prevé el III PDCN en asociación a estas acciones. Aun así, esta limitación es un factor a tener en cuenta en futuras planificaciones, ampliando las Memorias no sólo a la distribución de la AOD, sino también al seguimiento de las actividades planificadas.

- Carencias en los indicadores de resultados: se han identificado carencias en algunos de los indicadores de resultados que prevé el III PDCN vinculados a los resultados intermedios. La principal debilidad identificada radica en que algunos indicadores no resultan indicativos de lo que se quiere medir. Un ejemplo de lo anterior es que el grado de satisfacción del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo sobre la Evaluación no mide el posible incremento de la cultura evaluativa. Para medir este incremento, se debería considerar si el número de evaluaciones realizadas ha variado respecto a 2020 (es decir, si más ONGD evalúan la acción que realizan, o si además de esta evaluación del III PDCN se han realizado evaluación de los programas o medidas que se han previsto). Además, las fuentes de información para medir alguno de estos indicadores no siempre han estado disponibles.

- Falta de representatividad de los cuestionarios y falta de fiabilidad de los datos asociados: en ambos cuestionarios –de satisfacción de las personas integrantes del CNCD; y la encuesta dirigida a las entidades que se hayan presentado a convocatorias de subvenciones del Plan– la participación ha sido baja. En el caso del primer cuestionario, únicamente han contestado 14 personas (de 30 destinatarios) y, en el caso del segundo, lo han hecho 26 (de 66 posibles). Así, la tasa de respuestas no es suficiente para sacar conclusiones, pues no se trata de una muestra representativa. Las respuestas a las preguntas abiertas sí se han considerado, pero en el caso de las preguntas cerradas, los datos obtenidos de estas se han tratado teniendo en cuenta la falta de fiabilidad y certeza.

# 4. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: del diseño a la práctica

Este capítulo analiza la implementación del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra (2021–2024), a partir del contraste entre su diseño estratégico y lo efectivamente ejecutado. Este análisis de la implementación se apoya en la revisión detallada de los planes operativos anuales, las memorias de gestión, las acciones realizadas en cada eje, los instrumentos de gestión desplegados y los mecanismos de coordinación. Todo ello permite identificar en qué medida la lógica del Plan se ha mantenido durante su ejecución, y cuáles han sido los factores facilitadores y limitantes.

De forma previa al análisis de la implementación, se realizó un análisis detallado del diseño del Plan (ver apartado 1.3.), con el fin de contrastar la pretensión inicial con la ejecución posterior. Este análisis sirve para valorar la solidez de la Teoría del Cambio —especialmente sus hipótesis y supuestos— y para examinar si los demás elementos del diseño, como la gobernanza y los planes operativos del III PDCN, estaban planteados de manera que facilitaran su desarrollo esperado. Con ello, este capítulo aporta un marco de referencia para interpretar, en el análisis de implementación, las preguntas de evaluación recogidas en el capítulo 2 de este informe.

## 4.1. ¿EL III PDCN SE HA IMPLEMENTADO CONFORME A LO PREVISTO EN LA TEORÍA DEL CAMBIO? ¿POR QUÉ?

Para un mejor análisis, se ha optado por dar respuesta a las sub-preguntas de evaluación, que permitan, en su cómputo, responder a la pregunta principal. Una vez respondidas las tres preguntas se podrá extraer una serie de conclusiones sobre la implementación del III Plan Director de la Cooperación navarra, que se recogerán en el capítulo sexto del informe y que servirán para orientar las recomendaciones que se hallan en el capítulo séptimo.

### ¿Se han realizado las actividades previstas?

En general, el III PDCN destaca por ser un Plan realista: la mayoría de las actividades previstas en el diseño se han ejecutado durante la vigencia del Plan, sin grandes desviaciones en la implementación. En el tercer anexo de este informe se encuentra un análisis más detallado del seguimiento de las actividades previstas, por lo que en este apartado se arrojan únicamente las principales conclusiones del grado de cumplimiento de las acciones por ejes:

EJE I: DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA EN PAÍSES SOCIOS

En general, el grado de cumplimiento del Eje I ha sido muy alto, ejecutándose la mayoría de las acciones planificadas. Las desviaciones respecto al diseño inicial han sido menores (como no incluir formalmente la restricción sectorial en programas plurianuales, o la ausencia de un plan anual específico para el Sahara). Además, destaca que este primer eje corresponde al núcleo de la política de cooperación en Navarra, con la agrupación del mayor número de acciones del conjunto del Plan, por lo que su cumplimiento tiene un gran peso en el conjunto de la intervención.

EJE II: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El Eje II del III PDCN planteaba dos grandes hitos: fortalecer la Educación para el Desarrollo –también denominada Educación para la Transformación Social o Ciudadanía Global– y mejorar la difusión de la cooperación al conjunto de la sociedad. Se trata de dos elementos para aumentar el conocimiento, las aptitudes y las competencias de la ciudadanía, para lograr un mayor compromiso con un mundo mejor.

La implementación del Eje II ha sido parcial, con importantes avances en la planificación estratégica de la Educación para el Desarrollo (EpD), pero con una ejecución menor de las medidas relativas a la difusión y comunicación pública. La gran mayoría de iniciativas de Educación para el Desarrollo financiadas durante el cuatrienio respondieron al nuevo enfoque estratégico, lo cual es positivo: los proyectos de EpD y sensibilización que se llevaron a cabo estuvieron alineados con las prioridades conceptuales definidas (ciudadanía global, transformación social, etc.). Además, el proceso participativo para la nueva estrategia mostró coherencia con el enfoque colaborativo que el Plan promulgaba, incorporando a ONGD, universidades y otros agentes en la definición de líneas de EpD.

Sin embargo, hubo una disonancia en el componente de comunicación: aunque durante la vigencia del III PDCN se han ejecutado muchas acciones de comunicación, algunas de ellas de gran calibre (como puede ser el caso de los viajes institucionales a Ruanda o a los campamentos del Sáhara en Tinduf), otras acciones previstas no se implementaron. Dentro del Plan, la comunicación abarcaba un ámbito ambicioso, siendo el que menor ejecución ha tenido. Por tanto, quedan retos pendientes de cara al próximo IV PDCN, especialmente en esta línea de comunicación, que fue el ámbito con peor calificación en las encuestas realizadas a los agentes clave –pese a la falta de representatividad de estas.

EJE III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Eje III del III PDCN es un eje transversal, orientado a que el conjunto del sistema navarro de cooperación –la Administración foral, las ONGD y otros actores clave– funcione de manera más sólida, coordinada y orientada a resultados. La ejecución de las actividades previstas dentro de este eje ha sido alta, con hitos importantes en diversas materias: se lograron importantes avances en la formación de agentes y en la implicación de estos en la ejecución del plan; así como en la institucionalización de la evaluación o la coherencia de las políticas y la coordinación entre administraciones.

Como fruto de este eje, hoy la cooperación navarra es más evaluable, más transparente y cuenta con mejores procedimientos, lo cual responde al espíritu del Plan. También la voluntad de involucrar a actores se mantuvo: la CONGDN, las ONGD y otros actores siguen siendo parte activa, y la Administración ha dialogado con ellas, en línea con la filosofía participativa del Plan. Igualmente, los primeros proyectos de colaboración entre distintos departamentos del Gobierno marcan un camino esperanzador para la coherencia de las políticas en el futuro; y se ha avanzado en la coordinación con otras administraciones públicas.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer, ya que algunas medidas son todavía incipientes: por ejemplo, el estudio de la Agencia de Cooperación supone una base sobre la que debatir y trabajar, siendo una línea para el siguiente IV PDCN. Lo mismo sucede con la Coherencia de las Políticas Públicas, que ha marcado el camino a recorrer, pero que todavía no es una línea consolidada. Estas áreas de mejora quedan identificadas de cara al IV Plan Director.

### ¿Se han cumplido las hipótesis y los supuestos del Plan? ¿Las actividades del Plan han permitido alcanzar los objetivos estratégicos en la práctica?

Una vez analizado el grado de realización de las actividades previstas en el III PDCN, se observa que no ha habido apenas desviaciones en la implementación, mostrando una buena ejecución de las acciones, así como un alineamiento casi total con la pretensión inicial del Plan. De esta forma, ahora cabe preguntarse si esas actividades realizadas han tenido los efectos que se esperaba, esto es, si se han cumplido tanto las hipótesis como los supuestos que fundamentan el III PDCN, permitiendo alcanzar los objetivos previstos.

El nivel de desarrollo de las hipótesis y los supuestos ha sido dispar: algunos sí han tenido el desarrollo que se esperaba, mientras que otros no se han cumplido plenamente:

- La primera hipótesis se ha cumplido: se ha alcanzado la especialización geográfica y sectorial que se deseaba, tras modificar los instrumentos de financiación (las convocatorias de subvenciones).

Se concluye que la hipótesis se ha cumplido porque se han alcanzado las metas previstas para los resultados 1.1. y 1.2. del III PDCN (el 80% del AOD se ha distribuido en los 13 países y dos pueblos priorizados; el 25% del AOD se ha distribuido en Países Menos Avanzados; y el 90% de AOD se ha distribuido en los 5 sectores).

El cumplimiento de la hipótesis implica que los dos supuestos también se han cumplido: las ONGD han tenido capacidad para presentar proyectos y programas centrados en las áreas y sectores que se han tildado como prioritarios; y los recursos (tanto económicos como humanos) desplegados han sido suficientes.

Aunque en los grupos focales de levantamiento de información de esta evaluación ha existido una crítica constante a la falta de recursos del III PDCN, especialmente por no cumplir con el acuerdo programático del 0’7% y porque la Sección de Cooperación del Gobierno de Navarra es un equipo de pequeño tamaño y que no cuenta con personal técnico en cooperación, en este caso no ha sido un factor limitante –el perfil profesional de gestor o gestora de la administración, que es el que prima en la Sección, es el adecuado para la gestión de subvenciones, lo que explica que no haya supuesto un obstáculo–.

- La segunda hipótesis se ha cumplido: las metas de los indicadores asociados a los resultados se han alcanzado (el tiempo de reacción a emergencias ha sido inferior a un mes, con la excepción del año 2024, a consecuencia de una intervención especialmente tardía en la Franja de Gaza; y el número de intervenciones en “crisis olvidadas” también ha sido superior a lo previsto). Por tanto, los convenios y las convocatorias previstas en el III PDCN han contribuido a una mejora del impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria, logrando alcanzar estas metas.

Así, se aprecia que el supuesto asociado también se ha cumplido: los convenios con las Agencias de NNUU y las convocatorias de respuesta inmediata han respondido a los objetivos del III PDCN, y los socios de cada caso han sido los adecuados. Pese a ello, cabe mencionar que algunas ONGD se han mostrado críticas por la falta de transparencia de los convenios actuales y por falta de recursos en las convocatorias en concurrencia competitiva.

Por tanto, en el futuro IV PDCN se puede considerar la posibilidad de abrir un espacio para la reflexión sobre la idoneidad de estos instrumentos, y sobre cómo conseguir una mayor transparencia. Lograr instrumentos flexibles y ágiles, y al mismo tiempo transparentes y sujetos a mecanismos de control de fondos es uno de los grandes retos de la cooperación al desarrollo. Igualmente, se podrá valorar el destino de fondos propios a la Acción Humanitaria de la AECID, siguiendo el camino emprendido por otras CCAA.

- La tercera hipótesis se ha cumplido de forma desigual entre la ciudadanía y el alumnado navarro, debido a la implementación también parcial de las acciones previstas en este Eje –con una ejecución mayor en las acciones de Educación para el Desarrollo, y menor en las relativas a la comunicación y la sensibilización global–. Por tanto, y observando los indicadores asociados a este eje, se determina que sí se ha conseguido fomentar los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarios para un compromiso mayor con un mundo mejor, especialmente entre el alumnado.

No obstante, los indicadores previstos miden la satisfacción del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo del CNCD con la situación de la EpD en Navarra y la satisfacción del Grupo de Trabajo del CNCD con la difusión de la información sobre cooperación. Esto es, no miden necesariamente el impacto causado por la Educación para el Desarrollo entre el alumnado, ni el impacto causado por las acciones de sensibilización entre la ciudadanía. Así, la afirmación que sustenta el cumplimiento de la hipótesis puede resultar parcial.

En caso de dar por válidos los indicadores asociados, se determina que se ha conseguido el objetivo previsto para el alumnado, y que no se ha logrado una difusión suficiente entre el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, no se ha cumplido de forma plena la hipótesis. Extender los valores a toda la ciudadanía, y no sólo a los y las estudiantes del sistema educativo navarro, es un reto pendiente para el siguiente IV PDCN.

En este sentido, el supuesto 4 también se ha cumplido de forma parcial: los recursos sí han sido adecuados y suficientes para la línea educativa, pero no lo han sido para la comunicativa. Si el IV PDCN se enfrenta al reto de la comunicación, se deberán destinar recursos suficientes a la difusión de la cooperación navarra, para evitar nuevamente una no-ejecución de esta línea.

- La cuarta hipótesis se ha cumplido parcialmente: se trata de una hipótesis que abarca muchos elementos, por lo que es normal que no se haya conseguido dar cumplimiento a todos ellos. Pese a ello, se puede afirmar que la hipótesis principal se ha cumplido, por lo que se han mejorado las capacidades de los agentes de la cooperación navarra. Aun así, no ha sucedido lo mismo con las hipótesis que sostenían los resultados intermedios, ya que la mayoría no se han cumplido:

Los y las principales agentes de la cooperación navarra son conocedoras del III PDCN y han estado implicadas en él. Además, han recibido formación sobre elementos que incorpora el Plan, como los enfoques transversales, o sobre cómo incorporar el seguimiento y la evaluación en la gestión y en la solicitud de subvenciones. Esta última formación mencionada implica que también se ha avanzado en la materia de evaluación, aumentado la cultura evaluativa, aunque sin incrementar el grado de satisfacción del CNCD sobre la Evaluación –aunque se deben considerar las limitaciones metodológicas debido a la falta de representatividad de las encuestas.

Sobre la Coherencia de las Políticas dentro del Gobierno de Navarra, y aunque se han cumplido las previsiones sobre las acciones a desarrollar, su efecto es todavía incipiente. Tanto es así, que no se ha alcanzado la meta esperada (70%) en el grado de satisfacción de las personas integrantes del CNCD con las Coherencia de Políticas de Desarrollo. Así, y aunque se han conseguido grandes hitos, como los mencionados con la Atención Temprana en el Sáhara o con NILSA en Salvador y Costa Rica, no se ha alcanzado el resultado esperado. Avanzar en la materia requerirá de nuevas estructuras o mecanismos que permitan la colaboración permanente.

Lo sucedido con la Coherencia de las Políticas de Desarrollo se ha replicado con otras líneas de este eje: la coordinación con otras Administraciones Públicas y el CNCD. En ambos casos, se han ejecutado las acciones cumpliendo con la planificación, pero no han sido suficientes para alcanzar los resultados esperados (no se han alcanzado las metas previstas, y se ha mantenido la línea de base de 2021). De hecho, estas dos líneas están relacionadas entre sí, y también con la Coherencia de las Políticas de Desarrollo: el Consejo es una buena herramienta para impulsar este ámbito, pero los agentes que han participado de la evaluación afirman que la falta de implicación de las personas que lo integran ha dificultado esta labor –y así se constata también de la baja tasa de respuestas obtenidas en la encuesta dirigida al CNCD en el marco de la presente evaluación.

Derivado de lo anterior, el CNCD ha sido un espacio adecuado para compartir información, pero no ha conseguido ser un espacio de debate y concertación en los términos previstos por el Plan Director. La Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo y las ONGD han llevado el peso de este espacio, evidenciando la necesidad de abrir un espacio de reflexión sobre el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, su funcionamiento y su composición.

Sobre la coordinación con otras Administraciones Públicas, se han cumplido las previsiones, y se ha trabajado bien con algunos departamentos del Gobierno de Navarra, como el INJ (Instituto Navarro de Juventud), con el Ministerio y con AECID. Aun así, los agentes reclaman nuevos espacios, tanto inter-administrativos con otros departamentos del propio Gobierno de Navarra (como Educación), como con otras administraciones, especialmente con las entidades locales.

También se observa una necesidad de abrir nuevos espacios de coordinación interna en la Sección de Cooperación: es una sección pequeña, pero con un gran volumen de gestión, y con poca estabilidad en los puestos. Esto dificulta implementar una mirada estratégica en la Sección, por lo que un nuevo espacio de coordinación y reflexión podría ser útil para levantar la mirada y formarse, dando pasos más allá de la gestión diaria.

En definitiva, no todas las hipótesis se han cumplido plenamente: los principales agentes se han formado e implicado en el III PDCN y la cultura evaluativa se ha incrementado. No obstante, no se ha mejorado tanto como se esperaba la Coherencia de las Políticas de Desarrollo dentro del Gobierno, la coordinación con otras administraciones, especialmente las entidades locales y algunos departamentos del Gobierno no ha sido como se preveía, y el Consejo no ha sido un espacio de debate y concertación, sino un espacio informativo y de consulta.

En otras palabras, aún quedan muchos pasos por dar: la formación se puede afianzar, con un plan de formaciones público, en el que también se considere a los técnicos y las técnicas de la Administración, que, como se ha mencionado, tienen un perfil administrativo, y no de especialista en la cooperación. La evaluación todavía está pendiente de procesos sistemáticos y homogéneos, aunque se apunta en la buena dirección; lo mismo que sucede con la Coherencia de las Políticas en el Gobierno, que ha alcanzado grandes hitos y ha marcado el camino a seguir, pese a no haberse consolidado todavía y necesitar de nuevos mecanismos para ello. Sobre el CDCN debe abrirse un espacio de reflexión, si de verdad quiere convertirse en un espacio de debate; y para la coordinación se necesitan nuevos espacios a diferentes niveles: dentro de la propia Sección, dentro del Gobierno con otros departamentos, y fuera de este con las entidades locales.

Aunque en el análisis anterior ya se han introducido algunas causas explicativas de la falta de cumplimiento de algunas hipótesis, destaca que no se han cumplido ni el primer supuesto (Los recursos económicos y humanos son los adecuados para llevar a cabo las acciones, y los segundos cuentan con las competencias técnicas necesaria) ni el sexto (El resto de Departamentos del Gobierno de Navarra alinean sus políticas en pro de la Coherencia de Política para el Desarrollo).

### ¿Los instrumentos y modalidades previstos en el Plan han sido los adecuados para y llevar a cabo las actividades? ¿Y los recursos destinados a las mismas?

Los recursos destinados al III PDCN han sido adecuados y suficientes para la implementación del Eje I del Plan, que es el núcleo central de la política pública de cooperación para el desarrollo en Navarra. Pese a ello, se han detectado algunos déficits, que han imposibilitado el despliegue total del III PDCN, sobre todo en lo relativo al tercer Eje, no consiguiendo los resultados esperados. Las limitaciones identificadas son:

- La Sección de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria es una sección pequeña, con un gran volumen de gestión, lo que dificulta la labor estratégica. En este sentido, se observa la necesidad de ampliar el personal, pudiendo ser una oportunidad para incorporar perfiles especialistas en la cooperación. Asimismo, y como cuestión intrínseca de la Administración, la rotación del personal es un hándicap al que se enfrenta la Sección, siendo necesaria la estabilización del personal y el correcto traspaso de la información. También se ve necesaria la formación continua de los profesionales en los conceptos básicos de la cooperación, debido a la falta de especialistas en esta materia, de forma que las nuevas incorporaciones en la plantilla puedan familiarizarse con la materia.

Se considera que la ampliación del equipo y la incorporación de técnicos o técnicas especialistas permitiría superar déficits, posibilitando una labor que vaya más allá de la gestión y permita consolidar la acción de la cooperación navarra dentro de la Administración. La falta de tiempo a la que se enfrenta la Sección en la actualidad ha impedido poder entablar procesos participativos más diversos y plurales; aunque atendiendo a las limitaciones, es reseñable el volumen de gestión y trabajo que efectúan, siempre considerando a los agentes claves como la CONGDN.

- El incumplimiento del acuerdo programático del 0,7% del PIB: si bien se ha cumplido el incremento absoluto anual recogido en el Plan, no se ha cumplido con el acuerdo programático del 0,7% del PIB. Esta limitación dificulta la viabilidad económica de los proyectos y la sostenibilidad de la cooperación navarra.

Por otro lado, los instrumentos y las modalidades del III PDCN sí han sido adecuados. Durante el periodo 2021-2023, la cooperación descentralizada navarra ha financiado diferentes tipos de instrumentos (ver tabla siguiente).

Tabla 2.- Número de intervenciones por cada instrumento del III PDCN (Fuente: infoaod)

| Instrumento | Código AOD | n.º intervenciones |
| --- | --- | --- |
| Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas, PPPs e institutos de investigación | B01 | 3 |
| Proyecto (micro acciones, proyectos, programas) | C01 | 874 |
| Sensibilización social sobre la temática del desarrollo (educación para el desarrollo - EpD) | H01 | 227 |

Aun así, de cara al próximo IV PDCN se ve necesaria la reflexión sobre algunos aspectos, sobre todo en torno a los instrumentos más recientes. Fruto del trabajo de campo realizado con las entrevistas, grupos focales y encuestas se dilucida que es necesario revisar los siguientes elementos:

- Es necesaria una revisión de la modalidad de cooperación técnica: es la modalidad más reciente, motivo por el que su definición y planteamiento todavía no son lo suficientemente precisos. Esto ha generado que, dentro de esta modalidad, se hayan presentado proyectos muy dispares, lo que ha dificultado su valoración y ha generado algunas duplicidades con otros instrumentos –sobre todo con la cooperación económica.

  - Además, las ONGD son críticas con la incorporación de las prioridades geográficas en la Cooperación Técnica en particular, aunque exigen un espacio de reflexión que vaya más allá de este instrumento y debata sobre la inclusión general de estas prioridades. De igual manera, tanto desde la Dirección General como desde la CONGDN ven necesario abrir un espacio de reflexión para las priorizaciones sectoriales, revisando cuál es el objetivo que se persigue con ella y para actualizar los conceptos a los parámetros actuales.

- Es preciso clarificar la convocatoria de la cooperación económica, aclarando qué se entiende por cada tipo de cooperación y qué elementos son clave en cada una de ellas. Una vez claro esto, se debe comunicar a las ONGD, para que sepan cómo concurrir a las convocatorias.

- Los programas permiten una seguridad y un despliegue en el tiempo, cuestión que se valora de forma positiva, pero hace falta una mejor planificación para que no haya una desigualdad entre el número de proyectos que se despliega cada año a consecuencia de los fondos comprometidos.

- Queda pendiente definir las Estrategias Mixtas: aunque es un instrumento que se incluyó en el III PDCN, no se han ejecutado, porque todavía está pendiente de debate y definición. Con ellas se busca seguridad y darle integridad al trabajo de cooperación, posibilitando combinar distintas herramientas. No obstante, la falta de recursos económicos hace que su convivencia sea difícil con los programas, que sí han tenido desarrollo durante la vigencia del Plan. La definición de esta herramienta queda pendiente para el próximo IV PDCN.

- En el apartado anterior se ha observado que es necesario diseñar un instrumento flexible para la Acción Humanitaria y la gestión de emergencias: durante el III PDCN se ha realizado una apuesta por la convocatoria de proyectos de respuesta inmediata, pero existen otras opciones a estudiar, como destinar fondos propios a la Acción Humanitaria de la AECID o la capacitación de las ONGD locales. Este estudio y posterior debate también queda pendiente para el IV PDCN.

## 4.2. ¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN?

El esquema de gobernanza que implícitamente recoge el III PDCN se basa en cuatro pilares: la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, que ejerce el liderazgo; el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, que es el órgano participativo y consultivo; la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, como principio inspirador del Gobierno de Navarra; y los agentes de la cooperación, como las ONGD, que participan de las decisiones en el marco de este Plan y con las que es necesario coordinarse.

Algunos de estos espacios, como el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, la Coherencia de las Políticas de Desarrollo o la coordinación entre agentes, ya han sido analizadas: el CNCD ha sido un espacio meramente informativo, sin capacidad para generar debate, y donde las personas integrantes no se han implicado como se esperaba. Además, tampoco ha sido capaz de impulsar las Coherencia de Políticas de Desarrollo, siendo el órgano más adecuado para ello, por lo que no se han alcanzado los resultados que se preveían en este ámbito.

Sobre la coordinación y la gobernanza, superar departamentos estancos dentro del Gobierno de Navarra y crear espacios inter-departamentales de coordinación es el principal reto que ha quedado pendiente, así como la coordinación con las entidades locales. La coordinación a otros niveles, como con la AECID, el Ministerio del Gobierno de España, otras CCAA, con las ONGD o con la Coordinadora de ONGD de Navarra ha sido fructífera.

Por otro lado, la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo ha mantenido su rol de liderazgo con continuidad y una alta capacidad técnica de gestión y acompañamiento. Ha tratado de impulsar el CNCD y la Coherencia de Políticas de Desarrollo dentro de la Administración Pública, pero no ha contado con los medios suficientes para obtener mayores resultados. Asimismo, en la medida que los recursos lo han permitido, ha participado las decisiones de la cooperación navarra con los agentes, en especial con la Coordinadora de ONGD de Navarra, con quien ha mantenido un trato cordial constante.

### De cara a futuras planificaciones, ¿qué aspectos se deberían reformular?

La primera recomendación de cara a futuras planificaciones en la materia es que se incluya un apartado con la gobernanza del Plan, donde se expliciten los órganos de coordinación que se prevean y se detallen sus funciones, así como los cargos que los integrarán y la periodicidad de sus reuniones. Por otra parte, y como se ha señalado ya, los retos pendientes en la coordinación y gobernanza de la cooperación navarra son:

- Crear nuevos espacios de coordinación y gobernanza:

  - Un órgano interdepartamental dentro del Gobierno, que supere la actual estructura de Departamentos estancos y permita crear sinergias. El trabajo con otros departamentos es clave en la cooperación (la red de escuelas solidarias con Educación o el programa “ve, participa y cuéntanos” con el INJ son ejemplo de ello), pero el trabajo conjunto resulta costoso, por la falta de cultura colaborativa.

  - Un órgano de coordinación con las entidades locales: desde las entidades locales, sobre todo desde el Ayuntamiento de Pamplona y la FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos), se está impulsando la cooperación. Por ello, se observa la necesidad de crear sinergias que permitan ordenar una visión estratégica y operativa conjunta.

  - Coordinación con las ONGD: los espacios de coordinación creados con la CONGD han sido adecuados, pero las ONGD que no forman parte de la Coordinadora no han participado de igual manera durante el III PDCN. El propio CNDC, o un nuevo órgano, podría asumir el rol de intercambio entre las ONGD y el Gobierno de Navarra.

- Revisar el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo: el CNCD no ha funcionado como se había previsto: la responsabilidad del mismo la han asumido las ONGD y la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, y han percibido una falta de interés general respecto a la materia. Aunque sí ha servido de espacio de escucha, se han perdido oportunidades, como impulsar desde ahí la Coherencia de las Políticas de Desarrollo. Por ello, se detecta la necesidad de revisar sus funciones y sus componentes, de forma que su ordenación concuerde con los objetivos que persigue.

- Crear espacios de reflexión dentro de la Sección de Cooperación y Acción Humanitaria: la elevada carga de trabajo del personal técnico y la poca disponibilidad del personal directivo imposibilitan una mirada estratégica dentro del Departamento. Se ve oportuno crear un espacio que permita levantar la mirada y poner en común posibles problemas y oportunidades a los que se enfrente la Sección, de forma que se optimice su gestión.

- Abrir espacios para la participación ciudadana: la ciudadanía no ha estado directamente implicada en el III PDCN. Tanto es así, que la cooperación se enfrenta a nuevos retos, como la falta de voluntarios y voluntarias. Interpelar a la ciudadanía se entiende como una prioridad para la futura planificación en la materia, más si cabe en el contexto global actual.

## 4.3. ¿SE HA LOGRADO UNA ADECUADA OPERATIVIZACIÓN ANUAL DEL PLAN?

### ¿Se han elaborado y ejecutado los planes operativos anuales (POA) de manera coherente con la planificación estratégica?

Desde su entrada en vigor, el III PDCN ha sido acompañado por Planes Operativos Anuales detallados, que han permitido orientar la acción de la Dirección General y vincularla con los resultados esperados del Plan. Los planes (2021, 2022, 2023 y 2024) recogen acciones codificadas, responsables asignados, cronogramas, y, en algunos casos, productos esperados o criterios de evaluabilidad.

Además, ha existido una voluntad institucional por traducir el diseño estratégico en procesos operativos concretos, aunque no todas las áreas han contado con el mismo grado de despliegue. Así pues, se observa que los POA han sido elaborados y ejecutados de manera coherente con la planificación estratégica, y que han logrado una adecuada operativización del Plan, siendo uno de los elementos que mejor han funcionado en el marco del III PDCN.

# 5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: LOGROS Y RETOS PENDIENTES DEL III PDCN

Este capítulo analiza los resultados obtenidos tras la implementación del III PDCN (2021-2024). Para ello, se ha examinado si los objetivos previstos por el Plan se han cumplido, alcanzando la meta que el marco de resultados e indicadores había previsto para cada objetivo. Cabe recordar que el III Plan Director de la Cooperación Navarra está compuesto por un objetivo general y cuatro objetivos estratégicos, que son:

Objetivo general:

Incrementar el impacto y la calidad de la cooperación navarra, mediante su especialización, aumentando y optimizando los recursos y mejorando su eficacia desde el enfoque del desarrollo humano sostenible.

Objetivos estratégicos:

- Garantizar la especialización geográfica y sectorial en las intervenciones de la cooperación económica y técnica en los países socios.

- Mejorar el impacto y la eficacia de la acción humanitaria.

- Fomentar los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarios para que la ciudadanía esté comprometida con la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro.

- Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación navarra.

Asimismo, es importante recordar las limitaciones de la evaluación desarrolladas en el apartado 3.3. de este informe, ya que muchos de los indicadores de resultado están sujetos a las encuestas, que no son representativas y pueden no reflejar correctamente la realidad. Para superar esta limitación se han tenido en consideración las interpretaciones de los principales agentes de la cooperación.

## 5.1. ¿SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DEL III PDCN?

### ¿Se ha conseguido el objetivo general esperado?

Como se muestra en el cuadro de indicadores (Anexo 2), faltan datos de muchos de los indicadores que están vinculados al objetivo general. Sin embargo, los indicadores de los que se dispone muestran buenos resultados: se han alcanzado las metas previstas para:

- La cuantía media de financiación por intervención de Educación para el Desarrollo

- La cuantía media de financiación por intervención para las acciones de sensibilización

- Ayuda Oficial de Desarrollo per cápita.

El único indicador de los que se dispone que no ha alcanzado la meta prevista es la evolución de porcentaje de AOD del presupuesto ejecutado de Navarra en el periodo del III Plan Director, que no ha alcanzado la meta del 0,7% prevista, aunque sí se aprecia un incremento continuo durante los años de vigencia del Plan.

Por otro lado, aunque el grado de satisfacción de los agentes de la cooperación navarra en relación a las intervenciones de la cooperación navarra establecidas en el Plan no ha sido tan elevado como se confiaba, ha obtenido 7 puntos sobre 10, que es una puntuación notable; y el 60% de las personas encuestadas afirma que se ha cumplido el objetivo general –en este punto, además, se debe considerar la falta de representatividad de las encuestas, por lo que los datos disponibles se deben interpretar en ese sentido.

Además, tanto desde la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo como desde la Coordinadora de ONGD de Navarra también se hace una lectura positiva del Plan, y entienden que las acciones implementadas han contribuido a alcanzar los objetivos marcados.

En conclusión, considerando la lógica de la Teoría del Cambio, y en base al trabajo de campo cualitativo, se puede afirmar que el III PDCN ha contribuido a incrementar el impacto y la calidad de la cooperación navarra, mediante su especialización, aumentando y optimizando los recursos y mejorando su eficacia desde el enfoque del desarrollo humano sostenible. Esta afirmación además queda sustentada en el hecho de que se ha dado un alto cumplimiento tanto de las hipótesis como de los supuestos del Plan. En tanto que el Plan cuenta con una TdC sólida y coherente, el cumplimiento de su cadena lógica permite indicar que el Plan ha contribuido sensiblemente a la consecución de sus objetivos finales.

### ¿Se han cumplido los objetivos estratégicos? En caso positivo: ¿En qué medida han facilitado la consecución del objetivo general?

La consecución de los objetivos estratégicos del III PDCN se mide a partir una serie de resultados asociados que se espera conseguir con el despliegue de las acciones previstas. Igual que sucede en el caso anterior, algunos indicadores no se han podido calcular por falta de datos, suponiendo una limitación evaluativa. Todos los indicadores y resultados pueden consultarse en el Anexo 2 de este informe.

Respecto al objetivo estratégico 1, se aprecia que la mayoría de los resultados previstos se han logrado:

- Las intervenciones se han concentrado en las áreas priorizadas, ya que se han alcanzado las dos metas marcadas:

  - El 80% de la AOD se ha distribuido en los 13 países y dos pueblos priorizados –a excepción del año 2025, que la cifra ha alcanzado el 79%.

  - El 25% de la AOD se ha distribuido en Países Menos Adelantados.

A este respecto, se puede señalar que la mayoría de la inversión y de los proyectos se reparten entre África (sobre todo, subsahariana) y América (Norte, Centro, Sur y Caribe). La distribución geográfica no ha cambiado de manera drástica a lo largo del tiempo, aunque el peso de la AOD americana ha tendido a aumentar (era un 45% en 2014 y es un 64% en 2023) y el de la africana a reducirse (37% y 26%). Esto a pesar de que el III Plan Director 2021-2024 aboga por aumentar la presencia en el continente africano, dado el gran número de países menos avanzados (PMA) que alberga.

Por otro lado, destaca que la ayuda está especialmente fragmentada en África Subsahariana y en Asia. El tamaño de los proyectos (en desembolso de AOD) en estas dos regiones está por debajo de la media en la mayoría de las anualidades. A pesar de ello, la tendencia no es hacia una mayor fragmentación de la ayuda en ninguno de los dos casos; y, tampoco el peso de estas regiones está aumentando su importancia.

Asimismo, el peso de la AOD en proyectos en los países de menor renta (PMA) se mantiene estable, en torno al 30% durante el periodo del Plan. Los planes directores han ido empujando al alza este objetivo (era el 20% en el II PD 2011-2014 y el 25% en el III PD 2021-2024) y el objetivo se ha superado de manera sistemática.

Por otro lado, los proyectos de los países de rentas bajas tienden a ser más pequeños que los de los países más ricos. Esto es coherente con la mayor fragmentación de la ayuda africana, anteriormente mencionada (el continente con más países de rentas bajas y PMA). Por eso, cuando se establecen prioridades geográficas o de nivel de renta, cabría plantear también qué clase de proyectos (micro proyectos, proyectos, programas) se pretende articular.

- Las intervenciones se han concentrado en los cinco sectores prioritarios (Derecho a la salud; derecho a la Educación; desarrollo rural sostenible; empoderamiento de las mujeres; y sociedad civil local y gobernanza democrática), ya que el 90% de la AOD distribuida se ha dirigido a estos sectores.

- Los enfoques transversales se han integrado correctamente en los instrumentos de cooperación técnica y económica: aunque en este caso no se dispone del indicador asociado (% de incremento de la puntuación media en los baremos de los enfoques transversales), el trabajo de campo realizado permite afirmar que se ha alcanzado el resultado.

Por tanto, se puede concluir que se ha mejorado el impacto de las intervenciones de la cooperación económica y técnica en los países socios, dando cumplimiento al primer objetivo estratégico del III PDCN.

El segundo objetivo estratégico únicamente tiene un resultado esperado: el incremento de la calidad de la acción humanitaria navarra. Para dilucidar el cumplimiento de este resultado esperado, el III PDCN contempla dos indicadores asociados: el tiempo de reacción ante emergencias y el nº de intervenciones en “crisis olvidadas”. En ambos casos, se alcanzan las metas previstas: el tiempo de reacción ante las crisis ha sido menor a un mes durante toda la vigencia del Plan, a excepción de 2024, cuando una intervención tardía en la Franja de Gaza disparó la media a 38 días; por otro lado, se han realizado más intervenciones de las previstas en “crisis olvidadas”.

Por tanto, se ha alcanzado este objetivo: los convenios y las convocatorias suscritas han conducido a un incremento de la calidad de la Acción Humanitaria y, por tanto, se ha mejorado también su impacto.

En el tercer objetivo estratégico observamos un cumplimiento parcial: respecto al alumnado navarro sí se han fomentado los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarias para que estén comprometidos con la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro; pero no se ha conseguido lo mismo para el conjunto de la ciudadanía, que era la destinataria final de este objetivo.

Esta afirmación se sustenta en que sí se ha alcanzado el primer resultado previsto, ya que se han revisado y actualizado los procesos de Educación para el Desarrollo de conformidad a la concepción de una educación para una ciudadanía mundial o global, cumpliendo con la meta prevista, de alcanzar el 80% de satisfacción del grupo de trabajo de EpD del CNCD con la situación de la EpD en Navarra. No obstante, no se ha conseguido el segundo resultado, pues las intervenciones de la cooperación navarra no han sido difundidas al conjunto de la ciudadanía en tanto como se preveía, obteniendo una satisfacción inferior a la meta prevista dentro del grupo de trabajo EpD del CNCD sobre la difusión de información sobre cooperación.

De hecho, la comunicación de la cooperación al desarrollo es una asignatura pendiente de cara a la futura planificación del IV PDCN, con una clara necesidad de implicar al conjunto de la ciudadanía en los retos de este ámbito.

Por último, sobre el cuarto objetivo estratégico, se aprecia un cumplimiento parcial, ya que la mayoría de los resultados no han alcanzado la meta prevista:

- Los actores han recibido formación sobre los aspectos relevantes del Plan y se han implicado en la ejecución del Plan, en términos de conocimiento, alineación y satisfacción.

  - Aunque no se dispone de datos para el cálculo de los indicadores de formación, el trabajo de campo ha demostrado que sí se han efectuado esas formaciones, aunque no se hayan cursado todas las sesiones previstas.

  - Sobre la implicación de los actores, se observa que el grado de conocimiento del Plan manifestado por los agentes es el esperado, aunque la satisfacción mostrada por ellos respecto al Plan ha sido inferior al esperado. Aun así, se muestra un incremento respecto a la línea de base inicial.

- La cultura evaluativa no se ha incrementado, pero se ha mantenido en estándares elevados: el grado de satisfacción del CNCD sobre la evaluación se ha mantenido en la misma cifra que se obtuvo a la hora de trazar la línea de base. No se ha conseguido, por tanto, llegar a la meta prevista, pero la cultura evaluativa en cooperación al desarrollo presenta buenos resultados generales y se ha trabajado correctamente en esta línea durante la vigencia del III PDCN.

- Las políticas internas del Gobierno de Navarra no han mejorado su Coherencia con la Política de Desarrollo, mostrando una satisfacción muy inferior a la meta que se había establecido en el diseño del Plan.

- La Cooperación Navarra no ha mejorado su coordinación con otras administraciones públicas: el grado de satisfacción del CNCD a este respecto se ha mantenido en la misma cifra inicial, no alcanzando la meta prevista.

- El Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo no ha sido un espacio de debate y concertación: igual que en el caso anterior, la línea de base se ha mantenido, sin lograr un incremento al respecto, con una satisfacción del CNCD sobre el funcionamiento de este por debajo de la meta establecida.

De todo lo anterior se desprende que ha existido cierta mejora en las capacidades de los agentes de la cooperación navarra, pero la mejora ha sido menor de la prevista. Por tanto, el cumplimiento de este cuarto objetivo ha sido parcial, con mucho margen de mejora en elementos como la Coherencia de las Políticas de Desarrollo, la coordinación entre administraciones o el funcionamiento del Consejo.

En definitiva, el cumplimiento de los objetivos estratégicos del III PDCN ha sido desigual, pero los dos primeros objetivos, que constituyen el grueso de la cooperación (acompañar procesos de desarrollo en países socios) sí se han alcanzado. Así, aunque los objetivos tercero y cuarto se han cumplido de forma parcial, con unos resultados inferiores a los esperados, se concluye que los avances conseguidos han contribuido al objetivo general.

# 6. CONCLUSIONES

El III Plan Director de la Cooperación Navarra ha sido el principal instrumento de planificación estratégica del Gobierno de Navarra en materia de Cooperación para el Desarrollo durante el periodo 2021-2024. El III PDCN se estructura en tres ejes estratégicos (el acompañamiento de procesos de desarrollo y acción humanitaria en países socios; la Educación para el Desarrollo; y el fortalecimiento institucional), con el fin de alcanzar cuatro objetivos estratégicos y un objetivo general.

Aunque es un Plan continuista respecto a los planes anteriores, incorpora algunos elementos novedosos: una mayor especialización geográfica y sectorial, que pretende mejorar el impacto de la cooperación; la implicación de otros ámbitos de la administración a través de la cooperación técnica, que redunde en la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo; la cooperación con organismos internacionales de Naciones Unidas, que mejore la respuesta en contextos de Ayuda Humanitaria; y el impulso a la comunicación, como herramienta de sensibilización y rendición de cuentas.

Una vez terminada la vigencia del III PDCN, y en cumplimiento del mandato establecido por el propio Plan, se ha llevado a cabo una evaluación ex post, de implementación y resultados. Esta evaluación ha girado sobre cuatro preguntas de evaluación:

- ¿El III PDCN se ha implementado conforme a lo previsto en la Teoría del Cambio? ¿Por qué?

- ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y gobernanza entre los agentes implicados en el desarrollo del Plan?

- ¿Se ha logrado una adecuada operativización anual del Plan?

- ¿Se han conseguido los objetivos del III PDCN?

Este capítulo recoge de forma la respuesta a estas preguntas, identificando las fortalezas que puedan ser replicadas en el próximo IV PDCN, así como debilidades o retos pendientes que deberán ser reformulados de cara a este nuevo Plan. De este análisis se desprenderán las recomendaciones del próximo capítulo, que deberán ser tenidas en cuenta en el diseño del nuevo Plan Director de la Cooperación Navarra.

## LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación del III Plan Director de la Cooperación Navarra (2021-2024) ha estado marcada por un elevado grado de ejecución de las actividades previstas, aunque con ciertas desigualdades entre los ejes. Entre todos los ejes, el Eje I es el más destacado, ya que su ejecución ha sido prácticamente total, sin apenas desviaciones. Este eje, además, corresponde al núcleo de la política de cooperación en Navarra, por lo que su cumplimiento tiene un gran peso en el conjunto de la intervención.

En el caso del Eje II, la coherencia de lo ejecutado respecto a lo diseñado ha sido parcial, ya que no se han cumplido todas las previsiones y ha existido alguna desviación: se ha cumplido con lo establecido para la Educación para el Desarrollo, pero no ha sucedido lo mismo en relación con la comunicación, que, si bien se han ejecutado muchas de las medidas, otras han quedado sin realizarse, suponiendo un reto pendiente para el IV PDCN.

En el Eje III se observa una buena ejecución general, con importantes avances en cuanto a la formación e implicación de los agentes, la evaluación, y la colaboración entre distintos departamentos del Gobierno de Navarra. También han existido importantes hitos en la Coherencia de las Políticas, que empieza un recorrido que deberá asentarse en las próximas planificaciones, y el estudio de la Agencia de Cooperación puede entenderse como el inicio de un proceso de reflexión. Aun así, no todas las acciones se realizaron conforme a lo diseñado: entre otras, la formación fue más limitada de lo esperado y los espacios de coordinación han resultado ser insuficientes.

Esta ejecución desigual de las acciones previstas está estrechamente ligada con un cumplimiento parcial y desigual de las hipótesis y supuestos que forman la Teoría del Cambio del III PDCN. Toda TdC se basa en una cadena de hipótesis por las que se presupone que:

1) el tipo de problema que se quiere resolver justifica movilizar unos determinados recursos;

2) si se movilizan estos recursos, se podrán llevar a cabo las actividades planificadas;

3) Si se realizan estas actividades, se generarán determinados productos (outputs);

4) Si se generan estos productos, se lograrán los resultado e impactos deseados (outcomes) y se mitigará el problema de partida.

En este caso, se observa que las hipótesis vinculadas al Eje I se han cumplido, de manera que se puede confirmar que se ha alcanzado la especialización geográfica y sectorial que se deseaba, así como la mejora del impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria. Se trata del único eje que ha ejecutado todas las actividades que se habían diseñado, por lo que resulta lógico el cumplimiento de la hipótesis asociada a este Eje I.

El Eje II tenía una hipótesis asociada, vinculada al fomento de conocimiento, competencias, valores y actitudes necesarias para una ciudadanía comprometida con un mundo mejor. Su cumplimiento parcial viene determinado por la falta de ejecución de las actividades de difusión diseñadas en el III PDCN, cuestión que implica que el efecto deseado sólo se ha alcanzado con el alumnado, y no con la ciudadanía en general.

Respecto al Eje III, es cierto que la hipótesis principal se ha cumplido, mejorando las capacidades de los agentes de la cooperación navarra. No obstante, no se han cumplido las hipótesis relacionadas con los resultados intermedios: no se ha mejorado tanto como se esperaba la Coherencia de las Políticas de Desarrollo dentro del Gobierno, la coordinación con otras administraciones, especialmente las entidades locales y algunos departamentos del Gobierno no ha sido como se preveía, y el Consejo no ha sido un espacio de debate y concertación, sino un espacio informativo y de consulta.

La falta de cumplimiento de estas hipótesis está ligada a la falta de recursos: los recursos del III PDCN no han sido suficientes para llevar a cabo todas las acciones previstas y, sobre todo, para poder obtener los resultados esperados con ellas. Para la ejecución de todas las actividades conforme a su diseño inicial hubiera sido deseable un equipo de mayor volumen, siendo óptimo poder contar con perfiles técnicos de especialistas en cooperación, recurso que actualmente no existe en la Sección de la Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria del Gobierno de Navarra.

Pese a lo anterior, destaca que los instrumentos y las modalidades del III PDCN sí han sido adecuados, aunque, de cara al próximo IV PDCN se ve necesaria la reflexión sobre algunos aspectos, sobre todo en torno a los instrumentos más recientes, que todavía cuentan con cierto margen de mejora.

Por tanto, en respuesta a la pregunta de evaluación: ¿El III PDCN se ha implementado conforme a lo previsto en la Teoría del Cambio? ¿Por qué? Se concluye que la implementación del III Plan Director de la Cooperación Navarra 2021-2024 se ha realizado casi plenamente conforme a lo previsto: el Plan tiene un diseño sólido y realista, y la ejecución de las actividades ha sido alta, especialmente en el Eje I, que es el núcleo de la política de cooperación en Navarra. Por tanto, respecto al eje central sí se ha implantado conforme a lo previsto. No obstante, en los Ejes II y III, el cumplimiento de la Teoría del Cambio ha sido parcial: en algunos elementos concretos, la limitación de recursos ha obstaculizado el desarrollo de todas las actividades previstas, o bien las actividades no han sido suficientes para alcanzar los resultados que se deseaban, dificultando alcanzar plenamente la lógica planteada en la TdC.

## GOBERNANZA Y OPERATIVIZACIÓN

La gobernanza del III PDCN ha tenido fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas destaca en especial el rol de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, que ha mantenido un rol de liderazgo y una alta capacidad técnica de gestión y acompañamiento para impulsar la cooperación al desarrollo en Navarra. Igual de importante ha sido el papel de las ONGD de Navarra, y en especial el de la Coordinadora de ONGD (CONGD), que han empujado las actividades y han colaborado estrechamente con la Dirección General para avanzar en la materia.

Aun así, algunos elementos no han funcionado como se esperaba, siendo retos pendientes para el nuevo IV PDCN: el CNCD ha sido un espacio meramente informativo, sin capacidad para generar debate, y donde las personas integrantes no se han implicado como se esperaba. Además, tampoco ha sido capaz de impulsar las Coherencia de Políticas de Desarrollo, siendo el órgano más adecuado para ello.

Además, se han observado debilidades a la hora de crear espacios interdepartamentales de coordinación, que permitan superar la estructura estanca del Gobierno de Navarra. También existen carencias respecto a la coordinación con las entidades locales, que ya trabajan en materia de cooperación y con las que sería positivo converger estratégicamente. Por último, la ciudadanía no ha estado representada en el III PDCN, siendo un agente clave de la cooperación.

Por tanto, en respuesta a la pregunta ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y gobernanza entre los agentes implicados en el desarrollo del Plan? Se concluye que la gobernanza ha sido adecuada, pero con margen de mejora, especialmente en lo que respecta al Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo y a la Coherencia de las Políticas de Desarrollo. Así, aunque la labor desempeñada por la Dirección General y por las ONGD y la CONGD ha sido buena, no es suficiente para los retos de la cooperación, debido a que exigen nuevos espacios de coordinación (con la Administración, las entidades locales o la ciudadanía).

Por otro lado, respecto a la pregunta de evaluación “¿Se ha logrado una adecuada operativización anual del Plan?” se concluye que la operativizacion anual del Plan, realizada a través de los Planes Operativos Anuales, ha sido adecuada y efectiva. Así, los POA han sido una buena herramienta para la operativización, ya que han permitido orientar la acción de la Dirección General a la hora de implementar las actividades previstas por el III PDCN. Además, han recogido todos los elementos necesarios para la ejecución de estas actividades, siendo el elemento que mejor ha funcionado del III PDCN, y permitiendo que las escalas estratégica y operativa converjan, garantizando una buena implementación del Plan.

## RESULTADOS

Este apartado extrae las principales conclusiones obtenidas tras el análisis del capítulo quinto del informe, que gira en torno a la pregunta “¿Se han conseguido los objetivos del III PDCN?”. La primera conclusión extraída en respuesta a la pregunta es que las actividades implementadas en el marco del III PDCN han contribuido a incrementar el impacto y la calidad de la cooperación navarra. Es decir, se puede concluir que se ha contribuido a la consecución del objetivo general. Aun así, esta afirmación es parcial, ya que faltan datos asociados a los indicadores de resultado, por lo que sólo se han tenido en cuenta aquellos de los que sí se disponía. En todo caso, no se ha podido medir en cuánto se ha incrementado el impacto y la calidad, ni se ha podido determinar si el incremento ha sido el suficiente o se esperaba un logro mayor con el despliegue de este III PDCN.

Sobre los objetivos estratégicos, se concluye que el cumplimiento ha sido desigual, aunque los dos primeros objetivos, que constituyen el grueso de la cooperación (acompañar procesos de desarrollo en países socios), sí se han alcanzado. Así, aunque los objetivos tercero y cuarto se han cumplido de forma parcial, con unos resultados inferiores a los esperados, se concluye que los avances conseguidos han contribuido al objetivo general.

Así, los OE1 y OE2 se han cumplido conforme a lo esperado, pudiendo concluir se ha mejorado el impacto de las intervenciones de la cooperación económica y técnica en los países socios y que también se ha mejorado el impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria.

En el tercer objetivo estratégico se observa un cumplimiento parcial: respecto al alumnado navarro sí se han fomentado los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarias para que estén comprometidos con la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro; pero no se ha conseguido lo mismo para el conjunto de la ciudadanía, que era la destinataria final de este objetivo.

De igual manera, respecto al cuarto objetivo estratégico, se aprecia un cumplimiento parcial: ha existido cierta mejora en las capacidades de los agentes de la cooperación navarra, pero la mejora ha sido menor de la prevista. El cumplimiento parcial se debe a que existe mucho margen de mejora en elementos previstos en el Eje III del III PDCN, como la Coherencia de las Políticas de Desarrollo, la coordinación entre administraciones o el funcionamiento del Consejo.

# 7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones aquí recogidas derivan de las conclusiones detalladas en el capítulo anterior, que son resultado de la Evaluación ex post, de Implementación y resultados del III PDCN. Así, el aprendizaje generado en el marco de esta evaluación recomienda, de cara al diseño del nuevo IV PDCN:

- Abrir espacios de reflexión: durante el proceso de evaluación se ha detectado una falta de consenso sobre algunos elementos presentes en el III PDCN. Con la mirada en el nuevo IV PDCN, se recomienda abrir espacios de debate y reflexión estratégica con los agentes de la cooperación navarra, de forma que se permita establecer un rumbo claro y común sobre los siguientes elementos:

  - La modalidad de cooperación técnica (su definición y su planteamiento).

  - La inclusión de las especializaciones, tanto geográfica como sectorial, y los objetivos que se persigan con ello.

  - La estrategia a seguir con respecto a la Acción Humanitaria y los instrumentos asociados.

- Participar el diseño del futuro Plan, de forma que todos los agentes de la cooperación navarra puedan apropiarse del nuevo IV PDCN, formar parte del proceso de reflexión que se abra e implicarse en la implementación de las acciones que se deriven.

- Abrir nuevos espacios de coordinación en el esquema de gobernanza:

  - Un órgano interdepartamental dentro del Gobierno, que supere la actual estructura de Departamentos estancos y permita crear sinergias. El trabajo con otros departamentos es clave en la cooperación (la red de escuelas solidarias con Educación o el programa “ve, participa y cuéntanos” con el INJ son ejemplo de ello), pero el trabajo conjunto resulta costoso, por la falta de cultura colaborativa.

  - Un órgano de coordinación con las entidades locales: desde las entidades locales, sobre todo desde el Ayuntamiento de Pamplona y la FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos), se está impulsando la cooperación. Por ello, se observa la necesidad de crear sinergias que permitan ordenar una visión estratégica y operativa conjunta.

  - Coordinación con las ONGD: los espacios de coordinación creados con la CONGD han sido adecuados, pero las ONGD que no forman parte de la Coordinadora no han participado de igual manera durante el III PDCN. El propio CNDC, o un nuevo órgano, podría asumir el rol de intercambio entre las ONGD y el Gobierno de Navarra.

- Revisar los instrumentos de la cooperación: algunos instrumentos del III PDCN son nuevos y todavía no están lo suficientemente definidos. Así, algunos requieren modificaciones en su diseño, y otros deben ser definidos:

  - Clarificar la convocatoria de la cooperación económica, aclarando qué se entiende por cada tipo de cooperación y qué elementos son clave en cada una de ellas. Una vez claro esto, se debe comunicar y formar a las ONGD, para que sepan cómo concurrir a las convocatorias.

  - Mejorar la planificación de los programas: este instrumento permite una mayor seguridad y un despliegue en el tiempo, cuestión que se valora de forma positiva, pero hace falta una mejor planificación para que no haya una desigualdad entre el número de proyectos que se despliega cada año a consecuencia de los fondos comprometidos.

  - Definir las Estrategias Mixtas: aunque es un instrumento que se incluyó en el III PDCN, no se han ejecutado, porque todavía está pendiente de debate y definición, se trata de un reto pendiente para el próximo IV PDCN.

- Adecuar los recursos humanos y económicos: algunas actividades previstas en el III PDCN no han sido ejecutadas plenamente por falta de suficiencia o adecuación de los recursos destinados. De cara al IV PDCN, se deberán revisar los recursos disponibles durante el proceso de diseño de las actividades, de forma que se pueda garantizar su ejecución futura. Entre estos recursos se recomienda incorporar técnicos especialistas en cooperación en el equipo de la Sección de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria del Gobierno de Navarra, así como estabilizar los puestos ya existentes en el equipo y conseguir el compromiso político necesario para alcanzar la cifra del 0,7% del PIB destinado a la Cooperación.

  - Asimismo, para hacer frente a los problemas asociados a la rotación en la Administración, se recomienda incorporar una formación continua para los y las técnicas de la Administración, de forma que puedan especializarse en los conceptos de la cooperación y se asegure un buen traspaso de la información.

- Continuar con las actividades iniciadas en el III PDCN, pero que no han acabado de ejecutarse, o que bien necesitan ser consolidadas: en especial, se debe concluir el trabajo iniciado en:

  - La formación a los agentes de la cooperación, incluyendo la formación al personal técnico de la Administración.

  - La Coherencia de las Políticas del Desarrollo, siguiendo la senda de las colaboraciones con el Servicio de Atención Temprana del Gobierno de Navarra y con la empresa pública NILSA.

  - Educación para el Desarrollo: establecer una sinergia entre la Estrategia de EpD que se está revisando y el futuro IV PDCN, de forma que lo integre y sea una de sus apuestas estratégica.

- Realizar una apuesta firme por la comunicación: entre todas las actividades previstas en el III PDCN, las vinculadas a la comunicación han sido las que han tenido una menor ejecución. La comunicación es un aspecto clave para influir en la conciencia ciudadana, y también es una buena herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas, que el Gobierno de Navarra debe emplear e impulsar.

- Revisar el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo: el CNCD no ha funcionado como se había previsto: la responsabilidad del mismo la han asumido las ONGD y la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. Aunque sí ha servido de espacio de escucha, se han perdido oportunidades, como impulsar desde ahí la Coherencia de las Políticas de Desarrollo. Por ello, se detecta la necesidad de revisar sus funciones y sus componentes, de forma que su ordenación concuerde con los objetivos que persigue.

- Crear espacios de reflexión dentro de la Sección de Cooperación y Acción Humanitaria: la elevada carga de trabajo del personal técnico y la poca disponibilidad del personal directivo imposibilitan una mirada estratégica dentro del Departamento. Se ve oportuno crear un espacio que permita levantar la mirada y poner en común posibles problemas y oportunidades a los que se enfrente la Sección, de forma que se optimice su gestión.

- Abrir espacios para la participación ciudadana: la ciudadanía no ha estado directamente implicada en el III PDCN. Tanto es así, que la cooperación se enfrenta a nuevos retos, como la falta de voluntarios y voluntarias. Interpelar a la ciudadanía se entiende como una prioridad para la futura planificación en la materia, más si cabe en el contexto global actual.

- Explicitar algunos elementos del Plan carentes en el III PDCN, como la misión, la visión y los valores; la Teoría del Cambio con hipótesis y supuestos; o el esquema de gobernanza en el próximo IV PDCN.

- Llevar a cabo una evaluación ex ante para garantizar el correcto diseño de la planificación futura en Cooperación al Desarrollo: el III PDCN ha incorporado una evaluación ex ante, que ha sido clave para la evaluabilidad y la apropiación del Plan. En la misma línea, se recomienda que el IV PDCN también incluya una evaluación inicial, como garantía de evaluabilidad y coherencia.

- Recoger más elementos en las Memorias de Gestión: las Memorias anuales llevadas a cabo durante la vigencia del III PDCN arrojaban un análisis profundo sobre la distribución de la Ayuda Oficial de Desarrollo, pero no realizaban un seguimiento de las acciones implementadas durante ese tiempo, ni tampoco la evolución de los indicadores del marco de resultados. Una recopilación ordenada de las acciones ejecutadas es garantía de transparencia y facilita las labores de evaluación futuras.

- Continuar con los Planes Operativos Anuales: ha sido una de las herramientas más fructíferas del III PDCN, por lo que se sugiere la continuidad de los mismos.

- Impulsar la innovación: todos los agentes participantes del proceso de evaluación coindicen en la necesidad de innovar y de superar los marcos con los que se lleva trabajando durante décadas. Existe una preocupación por la falta de implicación de la ciudadanía en la cooperación, así como dificultades para llegar a ella e interpelarla. En este sentido, tanto las ONGD como el Gobierno de Navarra deberán abrir espacios innovadores, que exploren nuevas vías y nuevos proyectos atractivos e influyentes.

- Aumentar la apuesta por la evaluación: en Navarra, la Cooperación al Desarrollo es líder en materia de evaluación. No obstante, todavía queda camino por recorrer. Para el próximo IV PDCN se propone implicar a las ONGD en la evaluación a través de una meta-evaluación de las evaluaciones de los proyectos cursados por las ONGD en Navarra.

# ANEXOS:

## ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL III PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Este apartado recoge la matriz de evaluación, la cual vincula las preguntas de evaluación con la metodología a utilizar para dar respuesta a las mismas, que en este caso se prevé mixta: uso de técnicas tanto cuantitativas y cualitativas.

| Preguntas de evaluación | Subpreguntas de evaluación | Tipo de análisis |
| --- | --- | --- |
| 1.- ¿Se han conseguido los objetivos del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo? | 1.1.- ¿Se ha conseguido el objetivo general esperado? 1.2.- Se han conseguido los objetivos estratégicos? ¿En qué medida éstos han facilitado la consecución del objetivo general? | - Análisis cuantitativo: - Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 - Datos facilitados desde la D.G. de Protección Social y Cooperación al desarrollo - Análisis cualitativo - Fuentes secundarias: - Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 - Fuentes primarias: - Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados (mapa de agentes)/ Encuesta a la CNCD |
| 2.- ¿Cómo se ha implementado el plan en la práctica? ¿Tal y como se había previsto? | 2.1.- Se ha dado cumplimiento a la Teoría del Cambio? 2.1.1- ¿Las acciones del Plan han permitido alcanzar los objetivos estratégicos en la práctica? Tanto en caso negativo como positivo ¿Por qué? 2.1.2- Los instrumentos y modalidades previstos en el Plan han sido los adecuados para y llevar a cabo las actividades? ¿Y los recursos destinados a las mismas? 2.1.3.- ¿Se han cumplido los supuestos del Plan? 2.2.- ¿Cómo ha sido en la práctica el proceso de coordinación y gobernanza entre los agentes implicados en el despliegue del Plan? De cara a futuras planificaciones, ¿qué aspectos han funcionado mejor y cuáles peor? 2.3.- En tanto que se trata de un Plan a 4 años, ¿se ha conseguido operativizar el mismo, de forma adecuada anualmente? Tanto en caso positivo como negativo ¿Por qué? | - Análisis cualitativo - Fuentes secundarias: - Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 - Fuentes primarias: - Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados (mapa de agentes) )/ Encuesta a la CNCD |

## ANEXO 2: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Los indicadores propuestos en este anexo, son aquellos que constan en el propio III Plan Director de Cooperación al Desarrollo, dentro del apartado dedicado a la evaluación del mismo. En concreto en el Marco de Resultados e Indicadores.

Los porcentajes de ejecución que se presentan a continuación han sido estimados a partir de diversas fuentes secundarias —como las memorias de gestión del Plan—, así como de entrevistas, encuestas y revisión documental. En muchos casos no existen indicadores cuantitativos sistemáticos que permitan calcular el grado de implementación con precisión, por lo que se ha utilizado una escala orientativa en tramos del 25% (0%, 25%, 50%, 75% y 100%), en función del grado de ejecución observado o reportado. Por otro lado, los resultados vinculados a encuestas deben interpretarse con precaución, ya que las tasas de respuesta fueron reducidas: un 40% en el caso de los actores de la cooperación (principalmente ONGD) y un 46% en el caso del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. Esta baja participación limita la representatividad de los datos obtenidos a través de estos instrumentos.

| Resultados/acciones | Indicadores de Resultado/Indicadores de ejecución | Año | Línea base | Meta | EJECUCIÓN |  |  |  | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| EJE I: Acompañamiento de procesos de desarrollo y acción humanitaria en países socios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mejorar el impacto de las intervenciones de la cooperación económica y técnica en los países socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO 1.1: Las intervenciones se concentran en las áreas priorizadas | % de AOD distribuida en los 13 países y dos pueblos priorizados | 2021-2024 | 80% | 80% | 82% | 85% | 82% | 79% | Meta cumplida hasta 2023; leve descenso en 2024 |
|  | % de AOD distribuida en PMA |  | 22% | 25% | 28,4% | 27,9% | 23,7% | 25% | Buen cumplimiento; ligera caída en 2023. |
| A.1.1.1 Adaptación de los baremos de proyectos y microacciones para primar las intervenciones realizadas en los 13 países y 2 pueblos priorizados y en los PMA | % Convocatorias adaptadas | 2021 |  | 100% | 100% |  |  |  | El baremo fue adaptado desde el primer año y se mantuvo. |
| A.1.1.2 Inclusión en los requisitos de los programas y en la cooperación técnica que se realicen en los países priorizados | % Convocatorias adaptadas | 2021 |  | 100% | 100% |  |  |  | Las convocatorias y convenios respondieron a esta inclusión. |
| A.1.1.3 Adaptación de los baremos para primar las intervenciones en regiones con IDH menor | % Convocatorias adaptadas | 2021 |  | 100% | 100% |  |  |  | Aplicación coherente a lo largo del periodo. |
| RESULTADO 1.2: Las intervenciones se concentran en los 5 sectores prioritarios: Derecho a la salud; Derecho a la Educación; Desarrollo rural sostenible; Empoderamiento de las mujeres; Sociedad civil local y gobernanza democrática | % de AOD distribuida dirigida a los 5 sectores | 2021-2024 |  | 90% | 86,82% | 82,59% | 91,90% | 89,38% | Meta prácticamente cumplida todos los años. |
| A.1.2.1 Adaptación de los baremos de proyectos y microacciones para primar las intervenciones realizadas en los 5 sectores prioritarios | % Convocatorias adaptadas | 2021 |  | 100% | 100% |  |  |  | Se aplicaron desde el inicio criterios de priorización sectorial. |
| A.1.2.2 Inclusión en los requisitos de los programas que se realicen en los 5 sectores prioritarios | % Convocatorias adaptadas | 2021 |  | 100% | 0% |  |  |  | Esta acción no se ejecutó según el Checklist de realización. |
| A.1.2.3 Realización de las acciones de cooperación técnica en los sectores prioritarios | Nº de acciones de cooperación técnica realizadas | 2021-2024 |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | Proyectos de cooperación técnica 20 en todo el periodo. |
|  | Nº de empleados públicos autorizados acogidos al art. 24 de la LF 5/2001 |  |  | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| A.1.2.4 Incorporación en todas las intervenciones de los indicadores pertinentes del ODS correspondiente | Base de datos y formularios adaptados con Indicadores de los ODS priorizados | 2021-2024 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formularios adaptados y criterios ODS incorporados en todos los años. |
| RESULTADO 1.3: Enfoques transversales correctamente integrados en los instrumentos de cooperación económica y técnica | % de incremento de la puntuación media en los baremos de los enfoques transversales | 2024 |  | 30% |  |  |  |  |  Memoria de gestión 2024 del III Plan de Cooperación al Desarrollo  En caso de que ∄ Memoria de Gestión 2024, se solicitará esta información a la D.G de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.1.3.1 Elaboración de una guía para la aplicación de las líneas transversales en los diferentes instrumentos de cooperación | Documento elaborado | 2022 |  | 1 | -- | 100% | -- | -- | Publicadas en la web.. |
| A.1.3.2 Adaptación de la baremación de los instrumentos concretando la incorporación de las líneas transversales | % Convocatorias adaptadas | 2022 |  | 100% | -- | 75% | 100% | 100% | Desde 2022 se incorporaron criterios; consolidado en años siguientes. |
| A.1.3.3 Promoción en las ONGD navarras la inclusión de políticas respecto a género, derechos humanos y medioambiente | % de ONGD que cuentan con política de género | 2024 |  | 75% | -- | -- | 50% | 75% | En 2023: ~75% con política de género, pero ambiental y DDHH más rezagadas.. |
|  | % de ONGD que cuentan con política de derechos humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % de ONGD que cuentan con política de medioambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar el impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO 2.1: La calidad de la acción humanitaria navarra se ha incrementado | Tiempo de reacción ante emergencias | 2024 |  | 1 mes |  días |  días |  días |  días | Meta cumplida: el promedio en la respuesta ha sido de 29,33 días en el conjunto del Plan; cumpliéndose la meta prácticamente todos los años, a excepción de 2024, con una intervención tardía en la Franja de Gaza. Fuente: D.G de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. |
|  | Nº de intervenciones en “crisis olvidadas” |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 |  |
| A.2.1.1 Formalización de Convenios estratégicos con las Agencias especializadas de Naciones Unidas | Nº de Convenios firmados | 2021-2024 |  | 3 | -- | 100% | 100% | 100% | Firmados con UNICEF, ACNUR y UNRWA desde 2022. |
| A.2.1.2 Formalización de un plan operativo anual de apoyo al pueblo saharaui | Planes formalizados | 2021-2024 |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | No se elaboraron planes operativos específicos, pero se celebran comisiones técnicas previstas en el Acuerdo Marco de Solidaridad con el pueblo saharaui que se materializan en convenios anuales firmados, que suplen lo anterior. |
| A.2.1.3 Articulación de la respuesta inmediata en fases de emergencia | Respuesta articulada | 2021 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Línea de financiación establecida y en funcionamiento.. |
| A.2.1.4 Inclusión de los compromisos del Grand Bargain y de VARD | Nº de intervenciones en las que se ha incluido | 2021-2024 |  | 100% | -- | 100% | 100% | 100% | Se integraron estándares internacionales desde 2022. |
| A.2.1.5 Inclusión de los enfoques transversales en las acciones humanitarias | Nº de intervenciones en las que se ha incluido | 2021-2024 |  | 100% | -- | -- | 75% | 100% | En 2023 la mayoría de proyectos ya los integraba; consolidado en 2024. |

| EJE II: Educación para el Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Fomentar los conocimientos, competencias, valores y actitudes necesarios para que la ciudadanía esté comprometida con la construcción de un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO 3.1 Revisados y actualizados los procesos de Educación para el Desarrollo de conformidad a la concepción de una educación para una ciudadanía mundial o global | Grado de satisfacción del grupo de trabajo de EpD del CNCD con la situación de la EPD en Navarra | 2024 |  | 8 sobre 10 |  |  |  | 8 sobre 10 |  Encuesta a la CNCD (específicamente al grupo de trabajo EpD)  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.3.1.1 Actualización, con el consenso del conjunto de actores de la cooperación navarra, la estrategia de EpD | Documento actualizado | 2021 |  | 1 | 0% | 50% | 100% | 100% | En 2022 se actualizó, y se presentó en 2023. |
| A.3.1.2 Elaboración de una guía para la aplicación de las líneas o enfoques transversales en los proyectos de EPD y Sensibilización | Documento elaborado | 2021 |  | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | Ejecutado conforme a lo previsto: en vez de una única guía, al final se publicaron cuatro, una por cada enfoque transversal. |
| A.3.1.3 Adaptación de las convocatorias a la estrategia revisada de EpD y a la operativización de los enfoques transversales | % convocatorias adaptadas | 2022-2024 |  | 100% | -- | 50% | 75% | 100% | Se incorporaron progresivamente. |
| A.3.1.4 Inclusión en la baremación de la innovación pedagógica | % de centros educativos de Escuelas Solidarias con programas de innovación pedagógica | 2022-2024 |  | 80% | -- | 50% | 75% | 80% | Alta consolidación en centros escolares.. |
| A.3.1.5 Consolidación del Premio Internacional Navarra a la Solidaridad como instrumento de EpD | Nº de actividades de difusión realizadas | 2024 |  | 6 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actividades de difusión crecientes. |
| RESULTADO 3.2 Las intervenciones de la cooperación navarra son difundidas al conjunto de la ciudadanía | Grado de satisfacción del grupo de trabajo de ETCG del CNCD con la difusión de información sobre cooperación | 2024 |  | 8 sobre 10 |  |  |  | 4 sobre 10 |  Encuesta a la CNCD (específicamente al grupo de trabajo ETCG)  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.3.2.1 Elaboración de un protocolo de comunicación sobre la acción de cooperación al desarrollo del Gobierno de Navarra | Documento elaborado | 2021 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se elaboró. |
| A.3.2.2 Remisión periódica a los medios de comunicación informaciones sobre las intervenciones financiadas por la cooperación navarra | Media trimestral de notas de prensa enviadas | 2021-2024 |  | 2 | 25% | 50% | 75% | 75% | Algunas ONGD lo hicieron, pero no de forma estructurada ni sistemática |
| A.3.2.3 Adaptación de la WEB de cooperación (portal del Gobierno de Navarra) a la estrategia comunicativa. | Web adaptada | 2021-2024 |  | 1 | 100% |  |  |  | Página adaptada en 2021. |
| A.3.2.4 Remisión periódica a la WEB de Cooperación Española, informaciones sobre la cooperación navarra | Media trimestral de notas de prensa remitidas | 2021-2024 |  | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realiza, aunque no sistemáticamente. |

| EJE III: Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación navarra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO 4.1 Los actores han recibido formación sobre los aspectos relevantes del Plan | Nº de entidades distintas que han participado en las acciones formativas | 2022-2024 |  | 32 |  |  |  |  |  Memoria de gestión 2024 del III Plan de Cooperación al Desarrollo?  En caso de que ∄ Memoria de Gestión 2024, se solicitará esta información a la D.G de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
|  | Nº de personas que ha participado en las acciones formativas (desagregadas por sexo) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| A.4.1.1 Realización de un diagnóstico de necesidades de formación relacionadas con los enfoques transversales, la cultura evaluativa, las prioridades geográficas y sectoriales, la nueva conceptualización del desarrollo (Agenda 2030) y de la educación transformadora para una ciudadanía global | Informe emitido | 2021 |  | 1 | 100% | -- | -- | -- | Realizado en 2021, recogido en el Plan Operativo Anual. |
| A.4.1.2 Elaboración de un programa formativo | Documento elaborado | 2021 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Avance progresivo con acciones puntuales lideradas por la DG. |
| A.4.1.3 Ejecución de las acciones formativas diseñadas | Nº de acciones formativas | 2021-2024 |  | 4 | 25% | 50% | 75% | 75% | Solo parcialmente desarrolladas (identificación de riesgos, guías). |
| RESULTADO 4.2 Los actores de Navarra se han implicado en la ejecución del Plan, en términos de conocimiento, alineación y satisfacción | Grado de conocimiento del Plan manifestado por los agentes | 2024 |  | 8 sobre 10 |  |  |  | 8 sobre 10 en el caso de CNCD |  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
|  | Grado de satisfacción sobre el Plan manifestado por los agentes | 2024 | 6 sobre 10 | 8 sobre 10 |  |  |  | 7 sobre 10 |  |
| A.4.2.1 Fomento del intercambio y conocimiento mutuo entre los agentes, en particular entre la Sección de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria y las ONGD | Nº de visitas a sedes de ONGD realizadas | 2021-2024 |  | 30 | 25% | 50% | 75% | 75% | Parcialmente ejecutado |
|  | Nº reuniones celebradas entre ONGD y sección |  |  | 40 | 25% | 50% | 75% | 100% | Meta cumplida de forma progresiva. |
| A.4.2.1 Difusión del contenido del Plan mediante su publicación en la WEB y otras acciones de difusión | Nº de acciones de difusión | 2021 |  | 4 | -- | 100% | -- | -- | Realizado en 2022. |
| RESULTADO 4.3. La cultura evaluativa se ha incrementado | Grado de satisfacción del CNCD sobre la Evaluación | 2024 | 7 sobre 10 | 8 sobre 10 |  |  |  | 7 sobre 10 |  Encuesta a la CNCD  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.4.3.1 Elaboración y difusión de un protocolo de evaluación para las intervenciones de Cooperación al desarrollo | Documento elaborado | 2022 |  | 1 | -- | 100% | -- | -- | Documento elaborado en 2022. |
|  | Nº de actuaciones de difusión |  |  | 3 | 50% | 50% | 75% | 75% | Avance progresivo con acciones puntuales |
| A.4.3.2 Incorporación de elementos valorativos relativos al seguimiento y evaluación en las bases reguladoras de las subvenciones de cooperación al desarrollo | Nº de convocatorias en las se han implementado criterios de seguimiento y evaluación en sus bases reguladoras | 2022-2024 |  | 4 | -- | 25% | 50% | 100% | Incremento progresivo de ejecución |
| A.4.3.3 Sistematización de la evaluación en la justificación final de intervenciones de Cooperación al desarrollo | Documento elaborado | 2024 |  | 1 | -- | -- | 25% | 100% | Alcanzada en 2024. |
| A.4.3.4 Puesta en marcha de un plan de gestión del conocimiento basado en los aprendizajes extraídos de las evaluaciones realizadas de la cooperación navarra. | Documento elaborado | 2024 |  | 1 | -- | -- | 25% | 100% | Documento elaborado en 2024. |
| A.4.3.5 Difusión de las evaluaciones realizadas | Nº de documentos remitidas al Ministerio | ¿? |  | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | Por web, prensa, jornadas, buenas prácticas |
|  | Nº de actividades de difusión llevadas a cabo (prensa, web, jornadas) |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Difusión de la memoria anual en la web del Departamento |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nº de buenas prácticas realizadas y difundidas. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RESULTADO 4.4. Las políticas internas del Gobierno de Navarra han mejorado su Coherencia con la Política de Desarrollo | Grado de satisfacción sobre la CPD | 2024 | 5 | 8 sobre 10 |  |  |  | 5 sobre 10 |  Encuesta  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.4.4.1 Seguimiento de la contribución del Plan Director a la Implementación en Navarra de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo | Nº de datos reportados | 2021-2024 |  | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | Se han reportado datos. |
| A.4.4.2 Implicación de los Departamentos del Gobierno de Navarra en acciones de cooperación técnica | Nº de proyectos de cooperación técnica | 2021-2024 |  | 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2 equipos implicados en actuaciones de cooperación técnica. NILSA y Servicio de Atención Temprana. |
| A.4.4.3 Elaboración de un estudio para la creación de una Agencia de Cooperación al Desarrollo | Estudio elaborado |  |  | 1 | -- | 50% | -- | 100% | Estudio elaborado en 2024. |
| RESULTADO 4.5. La Cooperación Navarra ha mejorado su coordinación con otras administraciones públicas | Grado de satisfacción del CNCD sobre la Coordinación | 2024 | 6 | 8 sobre 10 |  |  |  | 6 sobre 10 | Encuesta a la CNCD  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.4.5.1 Información de las actuaciones de la Cooperación Navarra a través de info@aod | % de intervenciones comunicadas a info@aod | 2021-2024 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Mejora continua. |
| A A.4.5.2 Participación en las reuniones y encuentros de coordinación con la Administración General del Estado (Comisión Interterritorial, comisiones técnicas MAP, etc.) | Nº de reuniones al año | 2021-2024 |  | 7 | 50% | 75% | 100% | 100% | Reuniones constantes. |
| A.4.5.3 Participación y colaboración con otras CC.AA. en acciones o proyectos específicos (encuentros de CC.AA.; impulso de actuaciones específicas a través del Convenio Aquitania, CAV, Navarra; convenios con otras CC.AA. limítrofes o con intereses comunes) | Nº de acciones realizadas | 2021-2024 |  | 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | Acciones con la CAV, etc. |
| A.4.5.4 Colaboración en actuaciones conjuntas, en especial de cooperación técnica, con la Cooperación Española | Nº de acciones conjuntas realizadas | 2021-2024 |  | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | Algunas acciones puntuales. |
| A.4.5.5. Intercambio de información, realización de actuaciones conjuntas y asesoramiento a las entidades locales de Navarra, con especial intensidad con el Ayuntamiento de Pamplona | Nº de reuniones al año mantenidas con el Ayuntamiento de Pamplona | 2021-2024 |  | 2 | 25% | 50% | 75% | 100% | Participación específica en el CNCD, en la comisión permanente y en el grupo de actualización de la estrategia de ETCG. |
|  | Nº de EE.LL. con las que se tiene algún tipo de relación al año |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| RESULTADO 4.6. El Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo es un espacio de debate y concertación | Grado de satisfacción del CNCD sobre el funcionamiento del Consejo | 2024 | 6 | 9 sobre 10 |  |  |  | 6 sobre 10 |  Encuesta a la CNCD  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |
| A.4.6.1 Activación de la Comisión Permanente como órgano de seguimiento y debate sobre la cooperación navarra | Nº de reuniones mantenidas al año | 2021-2024 |  | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | Función consolidada. |
| A.4.6.2 Activación del grupo de trabajo de EpD | Nº de reuniones mantenidas al año | 2021-2024 |  | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | Reuniones regulares. |
| A.4.6.3 Activación del grupo de trabajo de cooperación sanitaria00 | Nº de reuniones mantenidas al año | 2021-2024 |  | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | Reuniones mantenidas. |
| A.4.6.4 Debate en el Pleno del CNCD los temas estratégicos de la cooperación navarra | Nº de reuniones celebradas en las que se han tratado temas estratégicos | 2021-2024 |  | 3 |  |  |  |  | Inclusión de temas estratégicos en dos ocasiones. |

| Resultados/acciones | Indicadores de Resultado/Indicadores de ejecución | Año | Línea base | Meta | EJECUCIÓN |  |  |  | EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |
| OBJETIVO GENERAL: Incrementar el impacto y la calidad de cooperación navarra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incrementar el impacto y la calidad de la cooperación navarra, mediante su especialización, optimizando los recursos y mejorando su eficacia desde el enfoque del desarrollo humano sostenible. | No de personas beneficiarias (directas) de la cooperación al desarrollo en Navarra (H/M) | 2024 | 1.348.920 (618.635 H/730.285 M) | 1.500.000 € |  |  |  |  | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Cuantía media de financiación por intervención de EPD | 2024 | 25.122 € | 30.000 € | 24.872,75 | 30.841,25 | 34.455,20 | 40.000,00 | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Cuantía media de financiación por acciones de sensibilización | 2024 | 17.539 € | 30.000 € | 26.706,18 | 27.969,23 | 27.287,93 | 30.538,93 | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | No de personas que participan en las acciones de sensibilización en Navarra | 2024 | 59.222 (23.965 H/35.257 M) | 60.000 |  |  |  |  | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | No de personas que participan en las acciones de EpD en Navarra | 2024 | 41.237 (19.611 H/ 21.626 M) | 45.000 |  |  |  |  | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Cuantía media de financiación por intervención económica y social (incorpora intervenciones Eje I) | 2024 | 105.000 € | 125.000 € |  |  |  |  | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Cuantía media financiada a países prioritarios de la cooperación al desarrollo de Navarra. | 2024 | 111.709 € | 125.000 € |  |  |  |  | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Grado de satisfacción de los agentes de la cooperación navarra en relación a las intervenciones de la cooperación navarra establecidas en el Plan. | 2024 | 7 | 8 |  |  |  | El grado de satisfacción con el III PDCN ha sido de 7 sobre 10 | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Contribución del Plan a la mejora de la calidad de la cooperación navarra en términos de eficacia. | 2024 | 60 % | 80 % |  |  |  |  | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | AOD per cápita (Navarra) | 2024 | 13,20€ | 20€ | 20,61 € | 23,36 € | 26,59 € | 29,21 € | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Evolución de % AOD del presupuesto ejecutado de Navarra en el periodo del III Plan Director | 2024 | 0,28 % | 0,6 % | 0,33% | 0,36% | 0,41% | 0,43% | Memoria de gestión 2021, 2022, 2023 y 2024 del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 |
|  | Percepción de los actores de la cooperación sobre el cumplimiento del objetivo general | 2024 |  |  |  |  |  | El 60% de las personas encuestadas afirman que se ha cumplido el objetivo |  Entrevista grupal/individual-Grupo discusión y/o encuesta con/a agentes implicados |

## ANEXO 3: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL III PDCN

En general, el III PDCN destaca por ser un Plan realista: la mayoría de las actividades previstas en el diseño se han ejecutado durante la vigencia del Plan, sin grandes desviaciones en la implementación. Analizando el grado de cumplimiento de las acciones por ejes, se observa que:

EJE I: DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA EN PAÍSES SOCIOS

En general, el grado de cumplimiento del Eje I ha sido muy alto, ejecutándose la mayoría de las acciones planificadas:

- Concentración geográfica y sectorial. Se han ejecutado la mayoría de las acciones previstas en este eje, como la adaptación de los baremos de proyectos y micro-acciones, la inclusión en los requisitos de los programas y cooperación técnica para que se realicen en países priorizados, o la incorporación en todas las intervenciones de los indicadores de ODS correspondientes. Una única salvedad fue la Acción A.1.2.2 (inclusión de requisitos sectoriales en los programas plurianuales de desarrollo), que no llegó a implementarse. En la práctica, no se modificaron las bases de los programas plurianuales para restringirlos a sectores prioritarios, posiblemente para no limitar la flexibilidad de estos instrumentos –esta fue una desviación menor respecto a la planificación.

- Enfoques transversales: El plan proponía herramientas como la elaboración de una guía de aplicación de los enfoques transversales y la revisión de baremos para valorar su incorporación. Ambas acciones se ejecutaron: las guías están publicadas y se integraron criterios transversales en las convocatorias desde 2022. Las bases de las subvenciones se adaptaron a la hora de exigir estos enfoques transversales –la perspectiva de género, la perspectiva de la diversidad cultural, la de la sostenibilidad ambiental y la relativa a los derechos humanos– en los proyectos.

- Mejora de la Acción Humanitaria: Se ha ejecutado con éxito lo diseñado en materia humanitaria:

  - Convenios estratégicos con agencias ONU: El Gobierno de Navarra firmó convenios con tres agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF y UNRWA) durante el periodo como estaba previsto. Estos acuerdos permitieron canalizar fondos navarros hacia actuaciones humanitarias especializadas y de mayor alcance. Esta estrategia multilateral, novedosa en la cooperación navarra, se implementó conforme al Plan.

  - Convocatoria de respuesta inmediata en emergencias: La modificación de la convocatoria específica de ayuda de emergencia se materializó conforme a lo previsto. Desde 2021-2022, Navarra cuenta con una línea de subvenciones de respuesta rápida para crisis humanitarias (que permite actuar en los meses inmediatos a desastres o conflictos). Esta subvención está dirigida a ONGD con experiencia en emergencia y ha articulado la respuesta navarra ante crisis sobrevenidas (por ejemplo, permitió financiar intervenciones tras desastres naturales o situaciones de conflicto de forma ágil). Es un logro destacado, alineado con el enfoque VARD (vinculación entre ayuda humanitaria y desarrollo) promovido en el Plan.

  - Apoyo al pueblo saharaui: El Plan preveía formalizar un plan operativo anual específico para la población saharaui. En la práctica, el Plan se materializa en convenios anuales con ANARASAD, previo acuerdo con la Comisión de Seguimiento con los delegados saharauis. Además, también se establece el programa “Vacaciones en Paz” con ANAS. Por tanto, el compromiso presupuestario con el Sahara se cumplió durante la vigencia del Plan, a pesar de no emplearse la figura prevista.

En conclusión, se observa que la ejecución del Eje I ha sido prácticamente total, siendo las desviaciones menores (como no incluir formalmente la restricción sectorial en programas plurianuales).rEn suma, el Eje I presenta alto grado de cumplimiento, en coherencia con la planificación.

EJE II: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El Eje II del III PDCN planteaba dos grandes hitos: fortalecer la Educación para el Desarrollo –también denominada Educación para la Transformación Social o Ciudadanía Global– y mejorar la difusión de la cooperación al conjunto de la sociedad. Se trata de dos elementos para aumentar el conocimiento, las aptitudes y las competencias de la ciudadanía, para lograr un mayor compromiso con un mundo mejor.

La implementación del Eje II ha sido parcial, con importantes avances en la planificación estratégica de la Educación para el Desarrollo (EpD), pero con una ejecución menor de las medidas relativas a la difusión y comunicación pública:

- Actualización de la Estrategia de EpD: En 2022 se elaboró, y se presentó en 2023. Este documento redefine objetivos, metodologías y roles de los agentes en EpD, alineando la política navarra con el concepto moderno de ciudadanía global. Por tanto, su aprobación dotó al Eje II de un marco renovado para guiar las actuaciones. A partir de allí, las convocatorias de EpD comenzaron a ajustarse gradualmente a las nuevas orientaciones: por ejemplo, integrando los nuevos ejes temáticos y fomentando metodologías innovadoras en los proyectos educativos.

- Integración de enfoques transversales en EpD: En 2022 se publicaron cuatro guías orientativas para la aplicación de enfoques transversales en los proyectos de cooperación internacional (sobre la sostenibilidad medioambiental, el enfoque de género, los derechos humanos y la diversidad cultural). En esta línea, las convocatorias de EpD incorporaron los criterios, de acuerdo a las guías, además de introducir la innovación pedagógica como criterio a valorar en proyectos educativos. Por tanto, el desarrollo de este ámbito ha sido el esperado.

- Programas educativos y premios: Se han mantenido e impulsado las iniciativas clave previstas: el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad se celebró anualmente, cumpliendo su función de reconocer figuras ejemplares de solidaridad y a la vez difundir mensajes de cooperación al gran público. Además, el programa Escuelas Solidarias continuó en marcha durante todo el periodo, implicando a un número creciente de centros escolares en proyectos de educación en valores globales. No obstante, se observa la necesidad de actualizar el convenio entre los Departamentos de Educación y de Derechos Sociales, así como de mejorar la coordinación entre ambos, para dar la importancia debida a esta red.

- Difusión y comunicación: Este fue el punto más débil en la ejecución del Eje II, y seguramente del conjunto del III PDCN. Aunque el plan otorgaba mucha importancia a mejorar la comunicación, varias acciones quedaron sin ejecutar o a medio camino. Aun así, existen varias excepciones, que han sido valoradas de forma positiva por los actores de la cooperación, como son el programa "ve, participa y cuéntanos” y los viajes institucionales a Ruanda o a los campos de refugiados saharauis de Argelia, por ejemplo.

También se han efectuado otras acciones de comunicación, a saber: jornadas de difusión del III PDCN; notas de prensa de cada celebración del Consejo; la celebración del 30 aniversario de la cooperación navarra; información sobre la ayuda humanitaria y cómo canalizarla durante la crisis de Ucrania; participación en la campaña “Es hora de cooperar”; y manifiestos conjuntos con el resto de CCAA. Igualmente, la renovación de la página web de cooperación fue una de las primeras acciones que se hizo en el marco de este III PDCN –En ella se encuentran las convocatorias de subvenciones, las guías y orientaciones, el buscador tanto de ONGDs como de proyectos de desarrollo, y otros enlaces de interés en la materia–. No obstante, entre los programas que no se ejecutaron como se preveía se encuentran:

  - Protocolo de comunicación: No se ha divulgado el protocolo. Es posible que se hayan realizado esfuerzos comunicativos puntuales, pero sin desarrollar ni el documento estratégico previsto, ni una planificación sistemática de comunicación externa.

  - Notas de prensa periódicas: En la práctica, la relación con medios se mantuvo limitada. Hubo comunicados en momentos puntuales (por ejemplo, al lanzar el Plan en 2021, al presentar la Memoria anual de cooperación, etc.), pero no una emisión trimestral continua de noticias como se pretendía. Varias ONGD perciben que faltó proactividad en visibilizar los proyectos financiados en prensa.

  - Contenido en la web de Cooperación Española: No se implementó un envío periódico de información a esa plataforma nacional, como estaba previsto. En resumen, las acciones de comunicación externa quedaron mayoritariamente no ejecutadas, evidenciando una brecha entre la intención estratégica (acercar la cooperación a la ciudadanía) y la realidad operativa (escasa visibilidad fuera del sector especializado).

De esta manera, la coherencia entre lo planificado y lo implementado en este eje fue parcial. La gran mayoría de iniciativas de Educación para el Desarrollo financiadas durante el cuatrienio respondieron al nuevo enfoque estratégico, lo cual es positivo: los proyectos de EpD y sensibilización que se llevaron a cabo estuvieron alineados con las prioridades conceptuales definidas (ciudadanía global, transformación social, etc.). Además, el proceso participativo para la nueva estrategia mostró coherencia con el enfoque colaborativo que el Plan promulgaba, incorporando a ONGD, universidades y otros agentes en la definición de líneas de EpD.

Sin embargo, hubo una disonancia en el componente de comunicación: aunque durante la vigencia del III PDCN se han ejecutado muchas acciones de comunicación, algunas de ellas de gran calibre (como puede ser el caso de los viajes institucionales a Ruanda o a los campamentos del Sáhara en Tinduf), otras acciones previstas no se implementaron. Dentro del Plan, la comunicación abarcaba un ámbito ambicioso, siendo el que menor ejecución ha tenido. Por tanto, quedan retos pendientes de cara al próximo IV PDCN, especialmente en esta línea de comunicación, que fue el ámbito con peor calificación en las encuestas realizadas a los agentes clave –pese a la falta de representatividad de estas.

EJE III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Eje III del III PDCN es un eje transversal, orientado a que el conjunto del sistema navarro de cooperación –la Administración foral, las ONGD y otros actores clave– funcionen de manera más sólida, coordinada y orientada a resultados. La ejecución de las actividades previstas dentro de este eje ha sido alta, con hitos importantes en diversas materias: se lograron importantes avances en la formación de agentes y en la implicación de estos en la ejecución del plan; así como en la institucionalización de la evaluación o la coherencia de las políticas y la coordinación entre administraciones.

- Formación de agentes: la mayoría de las acciones se han ejecutado conforme a lo previsto, con la realización del diagnóstico de necesidades formativas y el programa formativo asociado, del que derivan las formaciones efectuadas. No obstante, no se llevaron a cabo todas las formaciones previstas, y el programa tampoco se hizo público, motivos por los que no acabó de consolidarse. Como resultado, el fortalecimiento de capacidades avanzó, pero a un ritmo menor del esperado.

- Implicación de actores en la ejecución del Plan: se han ejecutado las acciones previstas, tanto de mantener la interacción con los agentes de la cooperación como de difusión del III PDCN.

  - Interacción con los agentes de cooperación: La Sección de Cooperación es un servicio accesible y que mantiene una interacción constante con las ONGD, lo que se valora muy positivamente. Esta interacción también se ha realizado mediante visitas a proyectos en terreno y con la organización de reuniones sectoriales. Además, durante la vigencia del III PDCN, se renovó el convenio con la CONGD, que otorga financiación y reconoce a la Coordinadora como interlocutora válida y como impulsora del tejido asociativo. También se convocaron reuniones periódicas en el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (CNCD) para presentar los avances del plan y cumplir con su papel consultivo y de seguimiento.

  - Difusión del contenido del Plan: el Plan Director fue publicado en la web oficial y enviado a las entidades al inicio. Además, se presentó públicamente en un acto en CIVICAN y en sesión parlamentaria. También hubo una comparecencia en el Senado para explicar el Plan de cooperación y, a medida que se han efectuado los POA en el marco del CNCD, se han realizado notas de prensa.

- Evaluación y gestión del conocimiento: Esta línea se ejecutó satisfactoriamente:

  - Introducción de mejoras normativas: las bases reguladoras de subvenciones incorporan, desde 2022, requerimientos de seguimiento y evaluación. En las convocatorias se empezó a exigir a los proyectos un plan de seguimiento y, para ciertos importes, la realización de una evaluación externa al final. Igualmente, en la justificación final de las intervenciones se solicita información sobre resultados e indicadores alcanzados, reforzando la rendición de cuentas.

  - El Plan Director se dotó de una batería de indicadores de ejecución y resultado (como refleja el marco de indicadores asociado al Plan) tras una Evaluación de diseño previa a la aprobación del Plan, lo que ha permitido la evaluabilidad del mismo.

  - Gestión del conocimiento: Se han reservado fondos para evaluar proyectos piloto o compartir en el CNCD las conclusiones de evaluaciones importantes; sin embargo, no se ha formalizado un plan integral de gestión del conocimiento, por lo que la capitalización de experiencias ha quedado limitada a esfuerzos aislados. El Protocolo de Evaluación que estaba previsto para homogeneizar la materia no se llevó a cabo, ya que ese esfuerzo se centralizó en el Gobierno de España, con la publicación “orientaciones para la elaboración de los términos de referencia de evaluaciones en cooperación al desarrollo”. Así, se optó por introducir las pautas de evaluación en el documento ya existente, sin necesidad de generar un nuevo documento. Por otro lado, la difusión de las evaluaciones realizadas ha sido parcial: sí se han publicado las Memorias de Gestión y los casos de buenas prácticas, pero falta una sistematización de la evaluación en general.

- Coherencia de políticas y agencia: Este sub-eje tuvo una buena ejecución, permitiendo avanzar en la dirección marcada. Además, el Gobierno de Navarra ha participado en espacios nacionales donde se discute la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, mostrando el compromiso existente. Así, dentro de esta línea destaca:

  - El mayor avance ha sido la participación del personal de distintos departamentos en las iniciativas de cooperación: durante la vigencia del III PDCN al menos 9 empleados públicos del Gobierno de Navarra fueron autorizados bajo el art. 24 de la Ley Foral 5/2001 para prestar asistencia técnica en proyectos en el extranjero. Los grandes hitos en coherencia de políticas han sido el proyecto para la Atención Temprana de niños y niñas con dificultades de desarrollo en los campamentos saharauis y el Programa AKUAL, en el que la empresa pública NILSA ha prestado asistencia técnica a personal de las operadoras de agua ANDA de El Salvador y AyA de Costa Rica.

  - El estudio de la Agencia de Cooperación se realizó, cumpliéndose la acción de la forma prevista. Así, entendiendo que este estudio nació por la necesidad de reflexionar sobre el modelo institucional de la cooperación para el desarrollo en Navarra, el próximo IV PDCN contará con una base sólida sobre la que deliberar en esta cuestión. :

  - La coordinación con la Agenda 2030 se mantuvo: el III PDCN nació alineado con los ODS, tratando que cada proyecto financiado identificase su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, hasta octubre de 2023, el secretario de la comisión interdepartamental de A2030 fue el Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, mostrando el compromiso existente.

- Coordinación con otras administraciones públicas: esta línea se ha ejecutado completamente, de forma que se han cumplido las metas previstas para todas las acciones: comunicación de las actuaciones de la cooperación navarra a info@aod, participación en reuniones y encuentros de coordinación con la Administración General del Estado, participación y colaboración con otras CCAA como las Acciones con Aquitania o la CAV, la colaboración en cooperación técnica con la cooperación española o, incluso, la cooperación con las entidades locales de Navarra en general y con Pamplona en particular.

- Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo: el III PDCN diseñó cuatro acciones con las que trataba de conseguir un espacio de debate y concertación. Las cuatro actividades se han ejecutado conforme a lo previsto (activación de la Comisión Permanente como órgano de seguimiento y debate sobre la cooperación navarra; activación del grupo de trabajo de EpD; activación del grupo de trabajo en la cooperación sanitaria; y el debate en el Pleno del CNCD de los temas estratégicos de la cooperación navarra).

En definitiva, este tercer eje ha tenido una buena ejecución, llevando la planificación a la práctica. Como fruto de este eje, hoy la cooperación navarra es más evaluable, más transparente y cuenta con mejores procedimientos, lo cual responde al espíritu del Plan. También la voluntad de involucrar a actores se mantuvo: la CONGDN, las ONGD y otros siguen siendo parte activa, y la Administración ha dialogado con ellas, en línea con la filosofía participativa del Plan. Igualmente, los primeros proyectos de colaboración entre distintos departamentos del Gobierno marcan un camino esperanzador para la coherencia de las políticas en el futuro; y se ha avanzado en la coordinación con otras administraciones públicas.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer, ya que algunas medidas son todavía incipientes: por ejemplo, el estudio de la Agencia de Cooperación supone una base sobre la que debatir y trabajar, siendo una línea para el siguiente IV PDCN. Lo mismo sucede con la Coherencia de las Políticas Públicas, que ha marcado el camino a recorrer, pero que todavía no es una línea consolidada. Estas áreas de mejora quedan identificadas de cara al IV Plan Director: muchos agentes abogan por retomar la creación de la Agencia y profundizar la coordinación intersectorial, para que la política de cooperación navarra gane en términos de coherencia, eficiencia y alcance.

## ANEXO 4: RETORNO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN CON AGENTES IMPLICADOS EN EL III PDCD

1. INTRODUCCIÓN

En 2025 se procederá a la ejecución de la evaluación final del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra. En este contexto a finales de 2024 se ha trabajado en el diseño metodológico de la misma.

Con el objetivo de que la evaluación sea lo más participada posible, el 26 de noviembre se llevó a cabo, en las instalaciones de Fuerte Príncipe, un Grupo de Trabajo con entidades del Tercer Sector, agentes sociales y representantes instruccionales de la D.G. de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. El objetivo fue el de reflexionar conjuntamente sobre las Preguntas de Evaluación.

En última instancia, evaluar una intervención pública, supone dar respuesta a una serie de preguntas sobre dicha intervención. Por tanto, las preguntas de evaluación, que pueden incidir en aspectos muy diversos de la intervención pública, marcan el norte, el foco y el alcance de una evaluación. Así, este trabajo previo de definición de preguntas, es capital para el planteamiento metodológico, motivo por el cual se quiso abrir a los actores implicados en el Plan.

Esta apertura implica una notable intensidad de participación. De los posibles niveles de participación, la participación de los agentes en este Grupo de trabajo se situó en el nivel de Implicación, es decir, en el que “las opiniones y aspiraciones de los agentes clave son escuchadas y consideradas a lo largo del proceso de evaluación. Aun así, al final las decisiones recaen en el equipo evaluador y en la administración implementadora del programa o la política)”.

Intensidad de la Participación según niveles

Ivàlua en base an International Association for Public Participation (Brysson, Paton y Browman). 2000

En este contexto, este documento recoge el proceso y las aportaciones del citado Grupo de Trabajo.

2. ¿CUÁL FUE LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO?

- Número total de participantes: 12

- Distribución de participantes según tipo de actor:

- Agentes sociales: 1

- Agentes de la Cooperación descentralizada local: 1

- Agentes de ONGDs: 7

- Agentes institucionales: 3

- Distribución de participantes según tipo de género:

- Mujeres: 4

- Hombres: 8

3. ¿CÓMO FUE EL PROCESO Y QUÉ DINÁMICA SE EMPLEÓ?

3.1.-Proceso

1.- De forma previa a la participación activa de los participantes, por parte de la D.G. de Protección Social y Cooperación al Desarrollo se realizó una presentación con la finalidad de:

- Contextualizar el momento en el que se encuentra el proceso de evaluación

- Presentar a NASUVINSA-Lursarea y su equipo como ente instrumental que dará apoyo en la ejecución de la evaluación

- Trasmitir la importancia de la implicación de los agentes de la cooperación navarra en el proceso de evaluación.

2.- Posteriormente, los agentes participantes en el Grupo procedieron a realizar una breve presentación personal.

3.- A continuación, por parte de Lursarea, se llevó a cabo una presentación en Power Point con la finalidad de trasmitir:

- El tipo de evaluación que se llevará a cabo, a saber, una evaluación de implementación, que comprende tanto el proceso de despliegue del Plan como el análisis de sus resultados.

- La importancia de las preguntas en un proceso de evaluación.

- Los requisitos que deben cumplir las preguntas de evaluación

- La Teoría del Cambio del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra

3.2.-Dinámica

La dinámica se realizó mediante un “Juego para pensar” cuyo soporte fue la Herramienta “¿Qué evaluamos? Preguntas de evaluación”.

El objetivo del juego fue que las personas participantes formulasen preguntas de evaluación de forma consensuada. La dinámica se basó en un talero que contenía 6 casillas que aglutinaban diferentes criterios de evaluación, cada uno de ellos asociado a un número (1.-Pertinencia y Oportunidad; 2.- Eficacia y Eficiencia; 4.- Impacto; 5.-Sostenibilidad y Replicabilidad), así como otros ámbitos: 3.-“Lecciones Aprendidas” y 6.-“Otras Preguntas”. El proceso de juego fue el siguiente:

- Creación de 3 Grupos con 4 integrantes cada uno. La heterogeneidad en cuanto a tipología de actores fue el criterio de constitución de los grupos.

- Entrega de un tablero y un dado a cada uno de los grupos, así como post-its a cada miembro del equipo.

- Durante 10 minutos cada participante reflexionó de forma individual sobre 3 preguntas que le gustaría que fueran respondidas por la evaluación del Plan.

- A continuación, se pasó al juego conjunto. En el orden de las agujas del reloj, cada participante tiró el dado. Pasó a leer su primera pregunta de evaluación para a continuación y de forma consensuada entre el resto del equipo, decidir si la pregunta se correspondía con el número de criterio que había salido en el dado. En caso positivo. se pegaba el post-it en la casilla-criterio correspondiente. En caso negativo, se consensuaba en qué casilla-criterio debería de ir. Sucesivamente el resto de participantes procedió del mismo modo, hasta que todas las preguntas estuvieron en el tablero.

- Una vez la totalidad de preguntas fueron ubicadas en el tablero, se dio la opción de añadir alguna pregunta más que se considerara pertinente y que no hubiese salido hasta el momento.

- Posteriormente se solicitó a cada grupo, que, de forma consensuada, priorizasen cinco preguntas de las del conjunto que habían surgido en cada equipo.

- Una vez finalizada esta priorización, se realizó una puesta en común del conjunto del Grupo, en la que cada equipó leyó las cinco preguntas priorizadas.

- Para finalizar se procedió a una nueva priorización conjunta, de forma que entre el conjunto del Grupo se priorizaron 5 preguntas finales.

Las 5 preguntas priorizadas por cada equipo, así como las 5 que finalmente se priorizaron por parte del conjunto del Grupo se exponen en el siguiente apartado.

4. ¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN PROPUESTAS POR EL GRUPO DE TRABAJO?

4.1.-Preguntas priorizadas por cada equipo de trabajo

Equipo 1:

- ¿Fueron adecuados y suficientes los recursos en relación a las actividades llevadas a cabo?

- ¿Se corresponden las prioridades geográficas y sectoriales con la realidad cambiante?

- ¿Cómo ha sido la participación e implicación de los agentes en la implementación del Plan Director?

- ¿Se está llegando al público deseado según la planificación?

- ¿La estrategia de comunicación ha sido la adecuada para hacer más visible la política de cooperación?

Equipo 2:

- ¿Se ha demostrado que la especialización sectorial-geográfica es adecuada?

- ¿Los recursos técnicos y económicos son suficientes y adecuados para cada una de las modalidades e instrumentos del Plan Director?

- ¿Se han incorporado los aprendizajes y superado los retos que se indican en el Plan Director?

- ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la capacitación de los agentes de la cooperación?

- ¿Se ha implementado la nueva estrategia de educación transformadora para la ciudadanía global?

Equipo 3:

- ¿Se han cumplido los objetivos (impacto, marco evaluación)-sabiendo que a veces es necesario “bajar” y buscar fuera de los indicadores que establece el propio Plan? (esta pregunta se refiere a que a veces los indicadores que plantea el Plan, no indican aquello que se requiere medir, por lo que hay que indagar de otro modo si efectivamente se han cumplido los objetivos)

- ¿Ha sido un Plan que integra al resto de actores (no ONGDs) y resto de Departamentos de Gobierno (no Derechos Sociales)? ¿Qué rol han tenido/querríamos que tuvieran?

- ¿Se ha contado con recursos suficientes y adecuados (económicos, pero también humanos –servicio y otros actores-)?

- ¿Qué partes/supuestos siguen vigentes a futuro (como por ejemplo priorización geográfica) pensado en el nuevo Plan? ¿Se ha demostrado que la especialización sectorial-geográfica es adecuada?  ¿Cuáles hay que modificar?

- ¿Qué estrategias hay que reforzar?

4.2.-Preguntas priorizadas por los/as integrantes del Grupo de Trabajo

- ¿Se ha contado con recursos suficientes y adecuados (económicos, pero también humanos –servicio y otros actores-)?

- ¿Se han cumplido los objetivos (impacto, marco evaluación)-sabiendo que a veces es necesario “bajar” y buscar fuera de los indicadores que establece el propio Plan? (esta pregunta se refiere a que a veces los indicadores que plantea el Plan, no indican aquello que se requiere medir, por lo que hay que indagar de otro modo si efectivamente se han cumplido los objetivos)

- ¿Qué partes/supuestos siguen vigentes a futuro (como por ejemplo priorización geográfica) pensado en el nuevo Plan? ¿Se ha demostrado que la especialización sectorial-geográfica es adecuada?  ¿Cuáles hay que modificar?

- ¿Cómo ha sido la participación e implicación de los agentes en la implementación del Plan Director?

- ¿La estrategia de comunicación ha sido la adecuada para hacer más visible la política de cooperación?

5.-MATERIALES ELABORADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO

5.1.-Tableros de preguntas de evaluación

Preguntas priorizadas por equipos

De la forma mencionada en las limitaciones metodológicas, se debe considerar que los resultados obtenidos no son representativos y que se deben interpretar como tal.

Idem.

De la forma mencionada en las limitaciones metodológicas, se debe considerar que los resultados obtenidos no son representativos y que se deben interpretar como tal –En las encuestas destinadas a la CNCD sólo contestaron 14 de las 30 personas que lo integran, siendo únicamente dos respuestas concernientes al Grupo de Trabajo de EpD. No obstante, al ser el único indicador asociado a este resultado, se ha mantenido.

Idem.

De la forma mencionada en las limitaciones metodológicas, se debe considerar que los resultados obtenidos no son representativos y que se deben interpretar como tal. No obstante, al ser el único indicador asociado a este resultado, se ha mantenido.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

La idoneidad con áreas geográficas preferentes se puntúa con 25 puntos para las áreas geográficas priorizadas y 50 para los PMA sobre un máximo de 100. La puntuación máxima total es de 970

Sí: Se especifica con claridad el requisito de intervención en los países y regiones priorizados

Sí: la priorización de estas regiones se puntúa con los 25 puntos restantes respecto a los 100 totales por priorización geográfica

Para las microacciones cada uno de los sectores se puntúa con hasta 150 puntos. La puntuación total de este baremo no puede superar los 150 puntos y sólo se valorará el sector en el que mayoritariamente se realice la intervención. Para proyectos (y programas) se puntúan sobre un máximo de 130 para cada sector y si se afecta a varios de ellos se hace la media aritmética

No se especifica en el apartado de requisitos de la intervención

Únicamente contestaron a la encuesta 14 personas (de los 30 que forman parte del CNCD). De estos, sólo dos forman parte del Grupo de Trabajo de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global, por lo que los resultados aquí presentados no son representativos.

Idem.

Los resultados obtenidos no son representativos: en las encuestas destinadas a la CNCD sólo contestaron 14 de las 30 personas que lo integran, mientras que en las encuestas destinadas a las ONGD y otros actores de la cooperación de desarrollo sólo se obtuvieron 26 respuestas de 66 esperadas.

Los resultados obtenidos no son representativos: en las encuestas destinadas a la CNCD sólo contestaron 14 de las 30 personas que lo integran.

Los resultados obtenidos no son representativos: en las encuestas destinadas a la CNCD sólo contestaron 14 de las 30 personas que lo integran, mientras que en las encuestas destinadas a las ONGD y otros actores de la cooperación de desarrollo sólo se obtuvieron 26 respuestas de 66 esperadas.

Los resultados obtenidos no son representativos: en las encuestas destinadas a la CNCD sólo contestaron 14 de las 30 personas que lo integran.

Los resultados obtenidos no son representativos: en las encuestas destinadas a la CNCD sólo contestaron 14 de las 30 personas que lo integran

No obstante, la acción de “fomento del intercambio” (A.4.2.1) no llegó a tener un plan concreto con número de visitas o reuniones objetivo; más bien se realizó de manera ad hoc. Los propios agentes valoran positivamente la apertura de la Sección hacia ellos, pero sugieren que podría haberse sistematizado más ese acercamiento.

Carla Cordoncillo, Guía práctica 19 La incorporación de la participación en la evaluación de políticas públicas Ivàlua, 2022.

EvalParticipativa (Comunidad de Práctica y Aprendizaje en Evaluación Participativa para América Latina y el Caribe). Iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) y el Instituto Alemán de Evaluación para la Cooperación al Desarrollo (DEval).